ROMÂNIA									    Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ								   PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ			         dr.Dorin Florea

Nr.  299  din 26.06.2008

# Expunere de motive

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝ Modernizare străzi zona Podeni – Cartierul Unirii - Remetea, Tg.Mureş ˝

Străzile  din zona Podeni – Cartierul Unirii – Remetea, fac parte dintr-un amplu program ISPA de modernizarea străzilor din Municipiul Tg.Mureş.

În Studiile de fezabilitate întocmite de SC GEORGE CONSTRUCT SRL TG.MUREŞ, s-a propus modernizarea străzilor existente, conform STAS 1339, STAS 863, STAS 2900, a Normativelor  şi STAS-urilor în vigoare, astfel încît să se realizeze un sistem rutier adecvat, conform unor străzi de categoria a III -a de folosinţă locală.

Străzile sunt următoarele şi le-am grupat în trei categorii, în funcţie de sistemul rutier proiectat, şi anume:

I – Carosabilul cu strat de legătură Bad 25 de 6cm şi strat de uzură Ba 16 de 4 cm cu aşternere mecanică, peste fundaţie din balast amestec optimal de 50 cm, piatră spartă 20 cm şi strat de bază de 10 cm.

Din această categorie face parte :

- Str. Podeni – în lungime de 930,0 m cu 2 benzi şi trotuare de 1,0 m lăţime.

II - Carosabilul cu strat de legătură Bad 25 de 6 cm şi strat de uzură Ba 16 de 4 cm cu aşternere mecanică, peste fundaţie din balast amestec optimal de 50 cm şi piatră spartă 20 cm.

Din această categorie fac parte:

1.   Str. Cotului – în lungime de 112,0 m cu 2 benzi şi trotuare de 1,0 m lăţime.

2.   Str. Potopului – în lungime de 216,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

3.   Str. Apelor – în lungime de 136,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

III – Carosabil cu strat de legătură Bad 25 de 6 cm şi strat de uzură Ba 16 de 4 cm cu aşternere mecanică, peste fundaţie din balast recuperat de 25 cm, balast amestec optimal de 25 cm şi piatră spartă 20 cm.

Din această categorie fac parte :

- Str. Mureşului – în lungime de 697,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Verde – în lungime de 305,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Pomilor – în lungime de 286,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Ciucului – în lungime de 264,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Ionel Giurchi – în lungime de 521,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Lazăr Blejnari – în lungime de 330,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Mircea Robu – în lungime de 285,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Ioan Roman – în lungime de 386,0 m cu 2 benzi şi trotuare cu lăţimea de 1,0 m

- Str. Benefalău – în lungime de 290,0 m cu 2 benzi şi trotuare de 1,0 m

- Str. Agricultorilor – în lungime de 610,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. David Rusu – în lungime de 462,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Cotitura de Jos – în lungime de 275,0 m cu 2 benzi şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Ceangăilor – în lungime de 518,0 m cu 2 benti şi trotuare de lăţime variabilă

- Str. Florilor – în lungime de 212,0 m cu 2 benzi şi trotu	]are de lăţime variabilă

Trotuarele se vor realiza din 5 cm nisip, 10 cm piatră spartă, 3 cm strat de uzură tip Ba 8 şi vor fi încadrate cu borduri din beton de ciment de 10 x 20 cm pe fundaţie din beton C 6 / 7,5. La execuţia trotuarelor se va ţine cont de prevederile legislative cu privire la facilitarea accesului persoanelor cu handicap.

Gurile de scurgere existente, se vor aduce la cota proiectată, iar acolo unde este necesar, se vor monta guri de scurgere noi.

Toate căminele de vizitare la utilităţi, se vor duce la cota proiectată.

Principalii indicatori tehnico-economici conform Studiilor de fezabilitate  care se propun spre aprobare sînt :

| Nr. crt. | DENUMIRE STRADĂ | -VALOARE TOTALĂ (incl.TVA) -din care C+M lei | VALOARE TOTALĂ (incl.TVA) din care C + M euro | CAPACITATE (lungimea, în m) | DURATA DE EXECUŢIE (în luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PODENI | 4.775.520,0 4.467.270,0 | 1.283.850,0 1.200.980,0 | 930,0 | 6 |
| 2 | COTULUI | 229.150,0 209.880,0 | 61.600,0 56.420,0 | 112,0 | 1 |
| 3 | POTOPULUI | 509.150,0 471.200,0 | 136.880,0 126.680,0 | 216,0 | 2 |
| 4 | APELOR | 375.490,0 347.130,0 | 100.950,0 93.320,0 | 136,0 | 1 |
| 5 | MUREŞULUI | 1.806.530,0 1.677.110,0 | 485.670,0 450.870,0 | 697,0 | 4 |
| 6 | VERDE | 607.500,0 560.850,0 | 163.320,0 150.780,0 | 305,0 | 2 |
| 7 | POMILOR | 508.490,0 468.060,0 | 136.700,0 125.830,0 | 286,0 | 2 |
| 8 | CIUCULUI | 789.950,0 734.330,0 | 212.370,0 197.420,0 | 264,0 | 2 |
| 9 | IONEL GIURCHI | 1.186.030,0 1.099.790,0 | 318.850,0 295.670,0 | 521,0 | 3,5 |
| 10 | LAZĂR BLEJNARI | 707.590,0 654.590,0 | 190.240,0 175.980,0 | 330,0 | 3 |
| 11 | MIRCEA ROBU | 607.780,0 562.350,0 | 163.390,0 151.180,0 | 285,0 | 2 |
| 12 | IOAN ROMAN | 770.650,0 712.680,0 | 207.180,0 191.590,0 | 386,0 | 3 |
| 13 | BENEFALĂU | 590.670,0 545.740,0 | 158.800,0 146.720,0 | 290,0 | 2 |
| 14 | AGRICULTORILOR | 2.191.370,0 2.042.400,0 | 589.130,0 549.080,0 | 610,0 | 5 |
| 15 | DAVID RUSU | 936.690,0 865.360,0 | 251.820,0 232.640,0 | 462,0 | 3 |
| 16 | COTITURA DE JOS | 396.890,0 363.230,0 | 106.700,0 97.650,0 | 275,0 | 2 |
| 17 | CEANGĂILOR | 967.200,0 892.850,0 | 260.020,0 240.030,0 | 518,0 | 3,5 |
| 18 | FLORILOR | 443.880,0 409.840,0 | 119.330,0 110.180,0 | 212,0 | 1,5 |

În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin. (1), alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115, lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare străzi zona Podeni – Cartierul Unirii – Remetea, Tg.Mureş”

SERVICIUL INVESTIŢII

ŞI CONTROL INVESTIŢII

ing.Fărcăşan Rodica

Analizînd expunerea de motive şi proiectul de hotărîre prezentat, comisiile de specialitate mai jos menţionate, în temeiul art.61 din Regulament avizează favorabil lucrarea expusă şi propune aprobarea acesteia.

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tg.Mureş.

PREŞEDINTE					      SECRETAR

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

PREŞEDINTE						SECRETAR

3.Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

PREŞEDINTE						SECRETAR

4.Comisia pentru activităţi ştiinţifice, de învăţământ, sănătate, cultură, sportive agrement şi integrare europeană.

PREŞEDINTE						     SECRETAR

5.Comisia pentru administraţie public locală, protecţie social, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor bşi a libertăţilor cetăţeneşti, problem de minorităţi şi culte..

PREŞEDINTE						SECRETAR

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

Varianta II

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝ Modernizarea străzi zona Podeni – Cartierul Unirii – Remetea, Tg.Mureş˝- varianta II

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Având în vedere faptul că str. Podeni a fost cuprinsă în proiectul “Modernizare străzi în municipiul Tîrgu Mureş” care va fi finanţat din fonduri structural prin Programul operaţional regional 2007 – 2013,

Văzînd expunerea de motive nr.299 din 26.06.2008 a Serviciului de Investiţii şi Control Investiţii privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia    ˝Modernizare străzi zona Podeni – Cartierul Unirii - Rermetea, Tg.Mureş˝, întocmit de SC GEORGE CONSTRUCT SRL, Tg.Mureş ;

În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin. (1), alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art. 115, lit .”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la investiţia˝ Modernizare străzi zona Podeni – Cartierul Unirii - Remetea, Tg.Mureş ˝- varianta II , după cum urmează:

| Nr. crt. | DENUMIRE STRADĂ | -VALOARE TOTALĂ (incl.TVA) -din care C+M lei | VALOARE TOTALĂ (incl.TVA) din care C + M euro | CAPACITATE (lungimea, în m) | DURATA DE EXECUŢIE (în luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COTULUI | 229.150,0 209.880,0 | 61.600,0 56.420,0 | 112,0 | 1 |
| 2 | POTOPULUI | 509.150,0 471.200,0 | 136.880,0 126.680,0 | 216,0 | 2 |
| 3 | APELOR | 375.490,0 347.130,0 | 100.950,0 93.320,0 | 136,0 | 1 |
| 4 | MUREŞULUI | 1.806.530,0 1.677.110,0 | 485.670,0 450.870,0 | 697,0 | 4 |
| 5 | VERDE | 607.500,0 560.850,0 | 163.320,0 150.780,0 | 305,0 | 2 |
| 6 | POMILOR | 508.490,0 468.060,0 | 136.700,0 125.830,0 | 286,0 | 2 |
| 7 | CIUCULUI | 789.950,0 734.330,0 | 212.370,0 197.420,0 | 264,0 | 2 |
| 8 | IONEL GIURCHI | 1.186.030,0 1.099.790,0 | 318.850,0 295.670,0 | 521,0 | 3,5 |
| 9 | LAZĂR BLEJNARI | 707.590,0 654.590,0 | 190.240,0 175.980,0 | 330,0 | 3 |
| 10 | MIRCEA ROBU | 607.780,0 562.350,0 | 163.390,0 151.180,0 | 285,0 | 2 |
| 11 | IOAN ROMAN | 770.650,0 712.680,0 | 207.180,0 191.590,0 | 386,0 | 3 |
| 12 | BENEFALĂU | 590.670,0 545.740,0 | 158.800,0 146.720,0 | 290,0 | 2 |
| 13 | AGRICULTORILOR | 2.191.370,0 2.042.400,0 | 589.130,0 549.080,0 | 610,0 | 5 |
| 14 | DAVID RUSU | 936.690,0 865.360,0 | 251.820,0 232.640,0 | 462,0 | 3 |
| 15 | COTITURA DE JOS | 396.890,0 363.230,0 | 106.700,0 97.650,0 | 275,0 | 2 |
| 16 | CEANGĂILOR | 967.200,0 892.850,0 | 260.020,0 240.030,0 | 518,0 | 3,5 |
| 17 | FLORILOR | 443.880,0 409.840,0 | 119.330,0 110.180,0 | 212,0 | 1,5 |

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş – dr.Dorin Florea, prin Administraţia Domeniului Public şi Serviciul Investiţii şi Control Investiţii.

VIZA DE LEGALITATE			PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Secretarul Consiliului Municipal		__________________________

Cioban Maria