RAPORT
privind stadiul actual al proiectului ”Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureș”

Municipiul Tîrgu-Mureș este Beneficiar al proiectului fazat ”Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz batal 30 ha – Tîrgu-Mureș”, în urma încheierii Contractului de finanțare nr. 128475/16.03.2012 cu Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform Contractului de finanțare proiectul urma a fi finalizat până la data de 31.07.2015. În urma actelor adiționale încheiate cu Ministerul Fondurilor Europene perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la data de 31.12.2015 prin Actul adițional nr. 28/29.07.2015, respectiv până la data de 30.06.2016 prin Actul adițional nr. 3/31.12.2015.

Având în vedere întârzierile rezultate în urma atribuirii contractelor de lucrări și servicii, precum și a problemelor întâmpinate pe parcursul derulării lucrărilor, cum ar fi prezența apei acide în iazul batal datorată capacității slabe de evacuare a acesteia de către SC Azomureș SA, s-a solicitat și s-a aprobat fazarea proiectului după cum urmează: faza I cuprinde perioada 16.03.2012 – 30.06.2016, iar faza II s-ar derula în perioada 30.06.2016 – 31.12.2018.

În acest sens faza I a proiectului s-a derulat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, iar faza II a proiectului urmează a fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

În prezent se așteaptă încheierea noului contract de finanțare prin AM POIM, care să asigure fondurile și condițiile pentru implementarea acestui proiect.

Până în acest moment s-au ivit o serie de probleme tehnice și financiare în cadrul contractelor încheiate, care necesită rezolvare juridică:

- Lucrările sunt suspendate din motivul lipsei frontului de lucru și a finanțării
- Revendicările financiare ale Antreprenorului privind problemele tehnice (prezența apei acide pe suprafața iazului, apariția exfiltrațiilor în zona digului perimetral, tasările în șlam) se ridică la valoarea de 9.751.067,42 lei, valoare ce depășește valoarea de Diverse și neprevăzute stipulată prin contract (în valoare de 4.399.561,90 lei fără TVA)
- Problema decontării costurilor facturate pentru servicii prestate și lucrări efectuate în cadrul fazei II al proiectului (având în vedere că valoarea acestora nu poate fi acoperită din bugetul local)
- Termenul de finalizare pentru faza a II-a a proiectului, ținând cont de faptul că în prezent lucrările sunt suspendate datorită prezenței apei în iazul batal și SC Azomureș SA urmează să achiziționeze un sistem de pompare a apei din iaz.
Contractele de servicii ( Contractul de servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului, Contractul de prestări servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului, precum şi Contractul de audit finaciar).

- Audit financiar, Asistenţa Tehnică pentru Managementul proiectului, Asistenţa Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor) solicită prelungire din data de 31.12.2016, respectiv suplimentarea valorii, având în vedere că au fost deja plătite 80% din valoarea Contractului de management al proiectului și 50% din valoarea contractului de audit financiar

Din punct de vedere financiar, situaţia Contractului de finanţare este prezentată în Centralizatorul anexat.