# Anexa la caiet de sarcini

# Matricea riscurilor

# Pornind de la matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de ” proiect” pevăzută în HG. nr.71/2007, în continuare vom prezenta matricea riscurilor pentru gestiune  directa

# .

| # MATRICEA RISCURILOR SERVICIUL PUBLIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nr. crt. | # Denumirea riscului | # Descrierea riscului |  |  | # Alocare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Serviciu public | # Împărţită |  | # Societate comerciala |  |  |
| # Riscul de operare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Creşterea costului cu forţa # de muncă | # Creşteri neprevăzute de costuri cu # personalul |  | # X |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Costuri pentru prestarea serviciului mai # mari | # Depăşirea costurilor de operare prognozate |  | # X |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Risc de disponibilitate | # Evenimente neprevăzute împiedică # funcţionarea serviciului |  |  |  | # X |  |  |  |  |
| # Riscuri legate de cerere şi venituri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Înrăutăţirea condiţiilor economice locale | # Crize economice neprevăzute, la nivel # economic internaţional |  |  |  | # X |  |  |  |  |
| # 5 | # Înrăutăţirea condiţiilor economice # generale | # Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală |  |  |  | # X |  |  |  |  |
| # 6 | # Inflaţia | # Inflaţia este mai mare decât cea # prognozată |  |  |  | # X |  |  |  |  |
| # Riscuri legislative/politice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Schimbări # legislative generale | # Modificări legislative care nu vizează # direct acest serviciu dar care conduc la creşteri de preţuri |  |  |  | # X |  |  |  |  |
| # 8 | # Schimbări # legislative # specifice | # Modificări legislative care vizează # direct acest serviciu |  |  |  | # X |  |  |  |  |
| # 9 | # Schimbări # politice | # Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare |  | # X |  |  |  |  |  |  |
| # Riscuri finaciare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # Indisponibilitatea finanţării |  | # Autoritatea contractantă nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util | # X |  |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Insolvabilitatea operatorului # /prestatorului |  | # Achizitorul devine insolvabil | # X |  |  |  |  |  |  |
| # 12 | # Finanţare # suplimentară |  | # Sunt necesare finanţări suplimentare # pentru costuri neprevăzute | # X |  |  |  |  |  |  |
| # 13 | # Modificări ale # dobânzilor bancare |  | # Variaţia dobânzilor poate schimba # costurile finanţării |  |  | # X |  |  |  |  |
| # 14 | # Evoluţii # neprognozate ale cursului de schimb |  | # Cursul de schimb poate schimba costul finanţării |  |  | # X |  |  |  |  |
| # 15 | # Modificări de taxe şi impozite |  | # Rezultatul net este influenţat de regimul fiscal |  |  | # X |  |  |  |  |
| # Riscuri naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 16 | # Forţa majoră |  | # Evenimente de forţă majoră, aşa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână executarea # contractului |  |  |  | # X |  |  |
| # 17 | # Alte riscuri naturale |  | # Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de forţă majoră, împiedică sau amână # executarea contractului |  |  |  | # X |  |  |
| # Alte riscuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18 | # Risc privind protecţia mediului |  | # Creşterea costurilor datorată unor măsuri de protecţie a mediului # neprevăzute iniţial | # X |  |  |  |  |  |
| # 19 | # Furt sau distrugere |  | # Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje | # X |  |  |  |  |  |
| # 20 | # Accidente de # muncă |  | # Accidente de muncă în desfăşurarea # activităţii | # X |  |  |  |  |  |
| # 21 | # Probleme de personal |  | # Litigii de muncă | # X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Fluctuaţii de personal | # X |  |  |  |  |  |
| # 22 | # Lucrări efectuate necorespunzător |  | # Lucrările neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala # operatorului | # X |  |  |  |  |  |