ROMÂNIA								(nu produce efecte juridice) *

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TG. MUREŞ							PRIMAR,

DIRECŢIA ŞCOLI						        		  Soós Zoltán

Nr. 68.593/28.09.2021

REFERAT DE APROBARE

privind suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,Târgu Mureș”  finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Contractul de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru obiectivul mai sus menționat s-a semnat în  data de 07.02.2018.

Conform listei aprobate, Municipiul Târgu Mureș beneficiază de finanțare prin PNDL II 2017-2020 pentru obiectivul de investiție „Dotarea  cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș”.

Contractul de finanțare s-a semnat in anul 2018 în valoare 725.961,88 lei. Pentru realizarea achizițiilor , dotările cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator  au fost împărțite în 7 loturi.

În vederea atribuirii acestor loturi s-au desfășurat 6 proceduri de achiziții (5 proceduri simplificate cu publicare în SEAP și o procedură de negociere fără publicare prealabilă) finalizate după cum urmează:

- Mobilier- valoare contract 81.707, 65 lei (TVA inclus)

- Instrumente muzicale - valoare 161.721,00 lei (TVA inclus)

- Echipamente electrice și audio-video - valoare contract 41.229,93 lei (TVA inclus)

- Echipamente informatice și pachete software valoare contract 384.355,72 lei (TVA inclus)

- Sisteme de alarmă și supraveghere video - valoare contract 46,648 lei (TVA inclus)

Valoarea cumulată a celor 5 contracte  este de 715.662,30 lei (TVA inclus)

Pentru cele 2 loturi rămase și anume lotul Material didactic și Mașini unelte ar rămâne astfel diferența de 10.299,58 lei (TVA inclus) insuficient pentru acestea.

Pentru lotul Material didactic s-a încheiat etapa de evaluare a ofertelor, iar oferta câștigătoare este de 44.982,00 lei (TVA inclus).

Pentru lotul Mașini unelte, în urma consultării ofertelor on line de preț ale firmelor cu specific similar, este necesară suma de 76.239,73 lei (TVA inclus)

Astfel, pentru acoperirea nevoilor financiare în vederea decontării loturilor rămase de atribuit, este necesară suplimentarea finanțării de la bugetul de stat cu suma de 110.922,15 lei (TVA inclus), valoarea finală a finanțării fiind de  836.884,03 lei  (TVA inclus), conform listei

În temeiul art. I din OUG 93/2021, privind instituirea unor măsuri pentru derularea PNDL etapa II și pentru modificarea alin. (1) al art. IV din OUG 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, s-a acordat beneficiarilor PNDL etapa a II posibilitatea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat. În vederea majorării sumelor acordate prin contractele de finanțare conform procedurilor este necesară aprobarea unei hotărâri de consiliu privind sumele actualizate pentru cele două loturi rămase.

Având în vedere cele prezentate și  pentru acoperirea nevoilor financiare în vederea decontării loturilor rămase de atribuit, de la bugetul de stat cu suma de 110.922,15 lei (TVA inclus), valoarea finală a finanțării actualizate fiind de  836.884,03 lei  (TVA inclus) propunem spre aprobare sumele actualizate pentru cele 2 loturi rămase de finalizat din contractul de finanțare, cuprinse în anexa-. Lista actualizată a dotărilor cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

DPFIRURPL                     	  	Direcția economică                    	Direcția Școli

Director ex. adj.        		Director executiv                    		 Director ex. adj.

Dana Ijac               	            Cătană  Claudia                    		 Ing. Horațiu Lobonț

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

R O M Â N I A 						                Proiect

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                 ( nu produce efecte juridice)*

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ                                         PRIMAR

Soós Zoltán

HOTĂRÂREA nr. _________

din __________________  2021

privind  suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș”  finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.593 din 28.09.2021 inițiat de Primarul municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli privind suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții “ Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș”  finanțat prin Programul National de Dezvoltare.

Având în vedere prevederile art.12, din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 129 alin. (1),alin. (2), lit. „b”,alin. (4), lit. „d”, art.139, alin. (1), din OUG. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă, suplimentarea cu  110.922,15 lei  a sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș”  finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș  prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcția Economică şi  Direcția Școli.

Art.3.  În conformitate cu prevederile art.252,alin.1,lit.c, art.255 din OUG.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, și art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4.   Prezenta hotărâre se comunică la Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,  Direcția Economică şi Direcția Școli.

Viză  de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Bâta Anca

ANEXA

| Lista actualizată a dotărilor cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire utilaj | U.M | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare cu TVA | Preț unitar fără TVA | Valoare cu TVA | Influențe |
|  |  |  |  | vechi |  | nou |  |  |
| DOTĂRI 6 SĂLI DE TEORIE-SOLFEGIU-ISTORIA MUZICII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tablă magnetică cu liniatură muzicală (portativ) 244/ 122 cm | buc | 5 | 1.014,40 | 6.035,68 | 400,00 | 2.380,00 | -3.655,68 |
| 2 | Sistem de amplificare sonoră si boxe | buc | 1 | 1000,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Laptop | buc | 6 | 2.624,00 | 18.735,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CD player pt istoria muzicii | buc | 2 | 600,00 | 1428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Videoproiector | buc | 6 | 1.916,50 | 13.683,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Tablete Ipad 64 GB | buc | 14 | 2.247,00 | 37.435,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Stylus Pen | buc | 14l | 394,00 | 6.564,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Soft de notare muzicală | buc | 14 | 174,00 | 2.898,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL 1 |  |  |  | 87.970,75 | 400,00 | 2.380,00 | -3.655,68 |
| DOTĂRI 40 SĂLI DE MUZICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pupitre/ stativ note pentru orchestră K&M pliabile | buc | 40 | 63,00 | 2.998,80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pupitre/ stativ note pt instrumente fixe | buc | 20 | 55,00 | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pianină nouă George TECK | buc | 2 | 14.635,00 | 34.831,30 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pianina Dietmann second hand | buc | 2 | 14.635,00 | 34.831,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pianină electrică | buc | 1 | 10.845,00 | 12.905,55 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timpan Adams Professional Generation II Ø29" și II Ø26" timpanil Fiberglass bowl | buc | 2 | 16.350,00 | 19.456,50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oboi Opus Maximus | buc | 1 | 15.395,00 | 18.320,05 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Instrumente cu corzi (chitară+cutie +stativ+combo, contrabass, vioară, violoncel+corzi+husă, arcușe) | set | 1 | 26.906,00 | 32.018,14 | 0 | 0 | 0 |

| Nr crt |  | Denumire utilaj | U.M | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare cu TVA | Preț unitar fără TVA | Valoare cu TVA | Influențe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vechi |  | nou |  |  |
| 9 | Instalație de sunet microfoane și suporți set (Microfon Instrumente Shure SM57 cu Stativ și Cablu, Microfon VOCE Shure GLXD24/SM58 wireless, Stativ microfon K&M 210, K&M 25910, Cordial Multicore CYB C 16/4, Cablu microfon/semnal boxă Cordial, Set de boxe basis bundle, subwoofer, stative K&M 21459 cu husă transport) | set | 1 | 17.448,00 | 20.763,12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trompeta | buc | 2 | 2.122,00 | 5.050,36 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL 2 |  |  |  | 182.484,12 | 0 | 0 | 0 |
| DOTĂRI 2 ATELIERE ARTA ACTORULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Reflectoare de 600 watt | buc | 4 | 625.00 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Covor de scenă specific 10 mp | buc | 10 | 69.60 | 828,24 | 1.020 | 12.138,00 | 11.309,76 |
| 3 | Sistem audio Philips | buc | 1 | 1000,00 | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mobilier modular pentru vestiar elevi | buc | 4 | 461,74 | 2.197,88 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL 3 |  |  |  | 7.191,12 | 1.020,00 | 12.138,00 | 11.309,76 |
| DOTĂRI 4 ATELIERE ARTE VIZUALE (studiul desenului, studiul formelor în culoare, pictură, desen ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Planşete desen panel 50x70 | buc | 50 | 49,75 | 2.960,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bancă pentru desen mare | buc | 25 | 227,33 | 6.763,07 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bancă pentru desen mică | buc | 25 | 144,18 | 4.289,36 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafturi pt. depozitare icture si desene 192/ 100/50 cm | buc | 10 | 266,13 | 3.166,95 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL 4 |  |  |  | 17.179,51 | 0 | 0 | 0 |
| DOTĂRI 1 ATELIER PROCESARE IMAGINE PE CALCULATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calculatoare/sistem desktop PC | buc | 15 | 2.010,00 | 35.878,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LicențeWindovsșo Office | buc | 15 | 818,00 | 14.601,30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Licențe prelucrare grafică | buc | 40 | 461,00 | 21.943,60 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Multifunctională laser monocrom | buc | 1 | 813,00 | 967,47 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mouse optic wireless | buc | 15 | 298,00 | 5.319,30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mousepad A4 tech | buc | 15 | 25,00 | 446,25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monitoare pentru desktop | buc | 40 | 470,00 | 22.372,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTAL 5 |  |  |  | 101.528,42 | 0 | 0 | 0 |

| Nr crt | Denumire utilaj |  | U.M |  | Cantitate |  | Preț unitar fără TVA |  | Valoare cu TVA |  | Preț unitar fără TVA |  | Valoare cu TVA |  | Influențe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | vechi |  |  |  | nou |  |  |  |  |
| DOTĂRI 1 ATELIER DESIGN TEXTIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Război de ţesut vertical 120 / 160 cm* |  | buc |  | 2 |  | 336,00 |  | 799,68 |  | 600,00 |  | 1428,00 | 628,32 |
| 2 |  |  | Maşină de cusut 7 pr Singer sau Brother* |  | buc |  | 4 |  | 623,20 |  | 2.966,43 |  | 1.547,00 |  | 7.363,72 | 4.397,29 |
| 3 |  |  | Masă de călcat* |  | buc |  | 1 |  | 160,00 |  | 190,4 |  | 419,00 |  | 498,60 | 308,20 |
| 4 |  |  | Fier de călcat Tefal* |  | buc |  | 2 |  | 280,00 |  | 666,4 |  | 280,00 |  | 666,40 | 0,00 |
| 5 |  |  | Masina de surfilat* |  | buc |  | 1 |  | 1.157,49 |  | 1.377,41 |  | 1.400,00 |  | 1.666,00 | 288,59 |
| 6 |  |  | Foarfecă profesională croitorie* |  | buc |  | 2 |  | 44,80 |  | 106,62 |  | 150,00 |  | 357,00 | 250,38 |
|  |  |  | TOTAL 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6.106,94 |  | 4.396,00 |  | 11.979,12 | 5.872,78 |
| DOTĂRI 1 ATELIER PICTURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Şevalet pictură de teren |  | buc |  | 20 |  | 136,00 |  | 3.236,80 |  | 370,00 |  | 8.806,00 | 5.569,20 |
| 2 |  |  | Scaune de lucru |  | buc |  | 30 |  | 64,05 |  | 2.286,59 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 3 |  |  | Mese mari de lucru |  | buc |  | 10 |  | 254,67 |  | 3.030,60 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | TOTAL 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8.553,99 |  | 370,00 |  | 8.806,00 | 5.569,20 |
| DOTĂRI 1 ATELIER GRAFICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Presă de gravură* |  | buc |  | 1 |  | 792,00 |  | 942,48 |  | 35.000,00 |  | 41.650,00 | 40.707,52 |
| 2 |  |  | Polizor* |  | buc |  | 1 |  | 400,00 |  | 476,00 |  | 800,00 |  | 952,00 | 476,00 |
| 3 |  |  | Foarfeci pentru tăiat metal* |  | buc |  | 2 |  | 72,80 |  | 173,26 |  | 150,00 |  | 357,00 | 183,74 |
| 4 |  |  | Tabletă grafică Cintiq 20 HD |  | buc |  | 15 |  | 5.712,00 |  | 101.959,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
|  |  |  | TOTAL 8 |  |  |  |  |  |  |  | 103.550,94 |  | 35.950,00 |  | 42.959,00 | 41.367,26 |
| DOTĂRI 2 ATELIERE SCULPTURĂ CERAMICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Bormaşină* |  | buc |  | 1 |  | 223,20 |  | 265,61 |  | 1.000,00 |  | 1.190,00 | 924,39 |
| 2 |  |  | Motofierăstrău* |  | buc |  | 1 |  | 280,00 |  | 333,2 |  | 900,00 |  | 1.071,00 | 737,80 |
| 3 |  |  | Cuptor de ars lut ceramic* |  | buc |  | 1 |  | 9.405,00 |  | 11.191,95 |  | 16.000 |  | 19.040 | 7.848,05 |
| 4 |  |  | Lut modelaj 10 kg |  | buc |  | 50 |  | 28,00 |  | 1.666,00 |  | 38,00 |  | 2.261,00 | 595,00 |
| 5 |  |  | Silicon de turnat |  | buc |  | 10 |  | 240,00 |  | 2.856,00 |  | 300,00 |  | 3.570,00 | 714,00 |
|  |  |  | TOTAL 9 |  |  |  |  |  |  |  | 16.312,76 |  | 18.238 |  | 27.132 | 10.819,24 |
| DOTĂRI 1 ATELIER ARHITECTURĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Mese pentru desen tehnic si proiectiv |  | buc |  | 10 |  | 1.896,57 |  | 22.569,18 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 2 |  |  | Vitrine pentru expunerea machetelor |  | buc |  | 1 |  | 393,31 |  | 468,04 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 3 |  |  | Corpuri geometrice desfăşurate |  | set |  | 4 |  | 196,00 |  | 932,96 |  | 250,00 |  | 1.190,00 | 257,04 |
| 4 |  |  | Panou pluta 100*150 cm, cu rama de aluminiu |  | buc |  | 5 |  | 200,00 |  | 1.190,00 |  | 150,00 |  | 892,50 | -207,50 |
| 5 |  |  | Teuri, echere, compass pentru arhitectură |  | set |  | 5 |  | 48,00 |  | 285,6 |  | 210,00 |  | 1.249,50 | 963,90 |
|  |  |  | TOTAL 10 |  |  |  |  |  |  |  | 25.445,78 |  | 610,00 |  | 3.332,00 | 1.013,44 |

| Nr crt | Denumire utilaj |  | U.M |  | Cantitate |  | Preț unitar fără TVA |  | Valoare cu TVA |  | Preț unitar fără TVA |  | Valoare cu TVA |  | Influențe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | vechi |  |  |  | nou |  |  |  |  |
| DOTĂRI CULTURĂ GENERALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mese școlare 2 persoane |  | buc |  | 60 |  | 207,62 |  | 14.824,07 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 2 |  | Scaune elevi |  | buc |  | 120 |  | 65,64 |  | 9.373,39 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 3 |  | Catedre |  | buc |  | 20 |  | 169,15 |  | 4.025,77 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 4 |  | Scaune tapițate profesori |  | buc |  | 20 |  | 63,59 |  | 1.513,44 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 5 |  | Dulap modular pentru sală profesorală |  | buc |  | 1 |  | 967,97 |  | 1.151,88 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 6 |  | Table magnetice verzi |  | buc |  | 15 |  | 520,00 |  | 9.282,00 |  | 700,00 |  | 12.495,00 | 3.213,00 |
| 7 |  | Tablă interactive EDU |  | buc |  | 1 |  | 3.471,00 |  | 4.130,49 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 8 |  | Calculatoare performante pentru laboratorul de informatică |  | buc |  | 30 |  | 1.589,00 |  | 56.727,30 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 9 |  | Licențe Windows Office pentru cabinet info și secretariat |  | buc |  | 32 |  | 818,00 |  | 31.149,44 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 10 |  | Laptop Lenovo I 7 |  | buc |  | 3 |  | 2.251,00 |  | 8.036,07 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 11 |  | Multifunctională Konica Minolta C253 |  | buc |  | 1 |  | 12.766,00 |  | 15.191,54 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 12 |  | Sistem de alarmă cu centrală cl 2 |  | buc |  | 1 |  | 6.360,00 |  | 7.568,40 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 13 |  | Sistem supraveghere video 10 camere cl2 |  | buc |  | 1 |  | 8,545.00 |  | 10.168,55 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 14 |  | Sistem de alarmă cu centrală cl 1 |  | buc |  | 1 |  | 10.002,00 |  | 11.902,38 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 15 |  | Sistem supraveghere video 15 camere cl1 |  | buc |  | 1 |  | 14.293,00 |  | 17.008,67 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
| 16 |  | Dulapuri metal/ fișete metal |  | buc |  | 4 |  | 648,59 |  | 3.087,29 |  | 0,00 |  | 0 | 0 |
|  |  | TOTAL 11 |  |  |  |  |  |  |  | 205.140,68 |  | 700,00 |  | 12.495,00 | 3.213,00 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761.465,01 |  |  |  | 121.221,73 | 75.420 |
| Notă: estimarea prețurilor la produsele cu * s-a făcut prin consultarea ofertelor online a firmelor cu specific similar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |