R O M Â N I A                                                           		  	     (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ                                        			VICEPRIMAR,

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 	                                                                           Papuc Sergiu Vasile

Nr. 6878 /27.11.2017

# EXPUNERE DE MOTIVE

privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea

prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism

„Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş”

cu regulamentul local de urbanism aferent

beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş

Potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. Conform HCL nr. 116/24 noiembrie 2016, la data de 30 decembrie 2017 expiră prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002.

Procesul de reactualizare a PUG- Municipiul Tîrgu Mureş constă în trei etape, astfel:

- Etapa I - Studii de fundamentare, finalizată şi aprobată prin HCL nr. 139/31 martie 2011;

- Etapa II - PUG preliminar, finalizată şi aprobată prin HCL nr. 76/26aprilie 2012;

- Etapa III - PUG final (PUG propriu-zis şi regulamentul local de urbansim aferent), strategia de dezvoltare spaţială a localităţii, aflata în curs de finalizare, cu obtinerea avizelor necesare

Până în acest moment s-au elaborat Etapa I, Etapa II, s-au obținut majoritatea avizelor (32 avize obtinute din cele 36 solicitate), fiind in curs de obtinere avizul Gărzii Forestiere Mureș, Ministerului Transporturilor, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene si Consiliului Județean Mureș. De asemenea, o parte din documentele prevăzute în etapa III au fost deja elaborate, pe măsură ce s-au obținut avizele care stabilesc anumite condiționări pentru respectivele documente. In urma obținerii avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale, elaboratorul a predat recent Regulamentul Local de Urbanism al PUG Tîrgu Mureș cu plansa aferenta, a cărui elaborare,  pentru zona protejată, a depins în măsură semnificativă de acest aviz. Reamintim faptul că procedura de obţinere a numeroaselor avize solicitate de la organismele locale/centrale este una foarte dificilă atât din cauza multitudinii de studii suplimentare solicitate, dar şi din cauza dinamicii legislaţiilor specifice, fapt ce a prelungit termenul de finalizare a ultimei etape PUG.

Facem precizarea că întreaga documentaţie aferentă etapelor I şi II aprobate poate fi consultată pe site-ul oficial al Municipiului Tîrgu Mureş la adresa: www.tirgumures.ro la rubrica „Proiecte.Strategii”: Plan Urbanistic General: Reactualizare Plan Urbanistic General. De asemenea, Regulamentul Local de Urbanism al PUG Tîrgu Mureș, impreuna cu plansa aferenta, va fi publicat in perioada imediat urmatoare pe site-ul municipiului spre consultare.

În plus, menționăm  faptul că Planul de Mobilitate este un document care fundamentează PUG-ul și ale cărui propuneri trebuie integrate în PUG. Intrucât Planul de Mobilitate Urbana Durabila Tîrgu Mureș a fost aprobat în 27.07.2017 prin HCL nr. 222/2017 și  a fost depus în 30 octombrie 2017 la sediul ADR Centru în vederea verificării conformității administrative și a admisibilității, alături de SIDU Tîrgu Mureș, urmând ca în perioada următoare să fie avizate sau să se ceară completări, nu s-a putut finaliza inca integrarea recomandărilor PMUD în proiectul de Reactualizare PUG, fapt care a condus la întârzierea finalizării PUG.

Această situaţie nu este una singulară ci generală la nivelul întregii ţări, majoritatea primăriilor care au PUG- urile din generaţia 2000 parcurgând aceeaşi procedură anevoioasă de avizare, astfel că legiuitorul a prevăzut prin art ART. II:b „Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018."

De asemenea, reamintim faptul că, în conformitate cu Art. 65, alin. 1 din L350/2001,  în lipsa unei documentații PUG valabile, aprobate conform legii, Direcția Arhitect Șef a Municipiului Tîrgu Mureș se va afla în situația de a nu putea emite Autorizații de Construire pe teritoriul municipiului.

În consecinţă, supunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal prelungirea valabilităţii „PUG- Municipiul Tîrgu Mureş” conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, „până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018”.

Ataşăm prezentei copia HCL- urilor la care s-a făcut referire şi anume: HCL nr. 257/19 decembrie 2002 privind aprobarea Planului Urbansitic General- etapaII al Municipiului Tîrgu Mureş şi a regulamentului local de urbanism aferent, HCL nr. 116/24 noiembrie 2016 privind prelungirea valabilității PUG,  HCL nr. 139/31 martie 2011 privind aprobarea studiilor de fundamentare- etapa I şi HCL nr. 76/26 aprilie 2012  privind aprobare PUG preliminar- etapa II.

Întocmit,

Şef Serviciu Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare                  	 	Arhitect Şef,

Dumitru Luiza 					arh. Miheţ Florina Daniela

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R.

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

VICEPRIMAR

Papuc Sergiu Vasile

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2017

privind

prelungirea valabilitate documentaţie de urbanism

„Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş”

cu regulamentul local de urbanism aferent

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 6878 /27.11.2017 prin direcţia ”Arhitect Şef” pentru aprobare prelungire valabilitate documentaţie de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin(2) şi art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile ART.II, art.25 alin(1), art.26, art.46^1, lit b) şi e) şi art.56 alin(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent, „până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018”.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin direcţia Arhitect Şef.

Art.3.În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.e, din Legea nr.340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea nr.544/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Cătană Dianora-Monica

Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                                             Secretar

Csiki Zsolt                                                                                       Bratanovici Cristian

___________                                                                                    ________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							               Secretar

Furó Judita                                                                                          Pui Sebastian Emil

___________                                                                                       ______________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							               Secretar

Bakos Levente Attila

________________                                                                                      _____________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							                     Secretar

Szászgáspár  Barnabás                                                                              Makkai  Grigore

___________________                                                                __________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							            Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile                                                                jrs. Kovács Lajos Alpár

____________________                                                               __________________