Studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de gestiune a unor activităţi componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş (A ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI ALTOR FLUXURI DE DEŞEURI,)

Noiembrie 2019

1. Introducere  .........................................................................................................	............. 3

- Autoritatea contractantă……………………..……………………………………….…4

- Scopul şi Obiectul Studiului de Oportunitate.......................................................5

- Procesul de luare a deciziilor…………………………………………………….….12

- Prezentarea legislaţiei ……………………………………………………….…….…22

2	Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare ............................................26

- Aspecte generale...................................................................................................28

- Gestiunea actuală a serviciului de salubrizare în municipiul Tg Mureş……..30

- Analiza părţilor interesate…………………………………………………………...49

- Operatorii serviciului de salubrizare………........................................................51

- Utilizatorii serviciilor publice………………………………………………………..52

- Regulamentul cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 82/2015.............................................................................53

- Indicatorii de performanţă şi de evaluare ………………………………….…….54

- Caietul de Sarcini cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007……………………………………………………55

- Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor – Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007…………………………………………..55

- Relaţia proiectului cu politicile publice relevante………………………….……56

- Analiza şi selecţia aletrnativelor..................................................................................56

  - Alternativa 1. Gestiunea directa a serviciului……………………………………56

  - Alternativa 2. Gestiunea delegata a serviciului…………………………….……61

- Fundamentarea oportunităţii delegării serviciului.....................................................63

- Analiza de Risc..............................................................................................................68

  - Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor………………………..68

  - Etapa 1 – Identificarea riscurilor……………………………………………….….70

  - Etapa 2 – Stabilirea impactului şi probabilităţii de apariţie a riscurilor  ……70

  - Etapa 3 – Formularea soluţiilor, recomandărilor de minimizare/eliminare ...70

  - Etapa 4 – Monitorizarea riscului………………………………………………..…71

  - Matricea riscurilor…………………………………………………………………...72

- Analiza economico-financiară......................................................................................85

  - Cadrul general de analiză…………………………………………………………..85

  - Ipotezele de lucru………………………………………………………………..…..87

  - Modelul financiar……………………………………………………………………..103

  - Indicatorii de performanţă financiară calculaţi………………………………….106

  - Interpretarea rezultatelor……………………………………………………………107

- Analiza SWOT..............................................................................................................108

  - Scenariul 1 – încheierea unui contract de concesiune de serviciului de salubrizare……………………………………………………………………………………109

  - Scenariul 2 – încheierea unui contract achiziţie publică de prestări servicii de salubrizare…………………………………………………………………………………….111

- Argumente care stau la baza deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare ..............................................................................................................................................113

- Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului......................................115

  - Accesibilitatea delegării…………………………………………………….……..116

  - Motive de ordin economico–financiar, social şi de mediu……………….…..117

  - Durata delegării………………………………………………………………..……119

  - Redevenţa………………………………………………………………………..…..120

- Concluzii.......................................................................................................................122

1. Introducere

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie investigarea oportunităţii gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş (A ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI ALTOR FLUXURI DE DEŞEURI).

Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu care se confruntă România, cu impact semnificativ asupra mediului si sanatatii populatiei. Aspectele vizate  se referă in principal la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deseurilor.

Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deseurilor moştenite din trecut,  utilizate în prezent în România, au condus la neconformarea unui numar mare de depozite şi la depozitarea inadecvată a unor cantităţi considerabile de deşeuri care sunt generate atat de populatie, cat si de institutii si agenti economici.

Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidentiaza importanta unei abordări integrate în gestionarea deseurilor, care include constructia facilitatilor de eliminare a deseurilor împreună cu masuri de prevenire a producerii deseurilor şi reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea productiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia, recuperarea si valorificarea deseurilor prin reciclare, refolosire  şi depozitarea finala sigura a deseurilor, acolo unde nu exista posibilitatea recuperarii.

Armonizarea politicilor nationale privind protectia mediului si managementul deseurilor cu legislatia si practicile europene din acest domeniu implica nu numai o noua abordare a problematicii deseurilor, ci si realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile si adecvate, cu ajutorul careia sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare si totodata, conformarea cu cerintele Acquis-ului comunitar.

Motivatii de ordin tehnico-organizatorice

In scopul diminuării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sanatatii umane date de modul necorespunzator de gestionare a deseurilor din momentul de fata si al conformarii cu legislatia UE si din Romania in domeniu, Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID) şi în special activitatea de colectare a deşeurlor va trebui sa faca dovada unor performante calitative si cantitative superioare actualului sistem de salubrizare.

Activitatea de  supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, le sunt aplicabile aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale:

- universalitate si continuitate;

- adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;

- accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate;

- transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor;

- satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

- sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;

- protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

- funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;

- introducerea unor metode moderne de management;

- realizarea  implementarii a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;

- Dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

- informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;

- respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol.

Motivatii economico – financiare

Serviciul public de salubrizare, şi implicit activităţile care fac obiectul prezentului studiu, vor urmări sa realizeze un raport calitate/cost cat mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura si nivelul tarifului de colectare si transport practicat de operator vor reflecta costul efectiv al prestaţiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Prin realizarea unei proceduri de licitaţie deschisa, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparenta ridicata a delegării serviciului de salubrizare.

Motivatii privind impactul de mediu

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa cerintele ce se stabilesc prin actele normative emise de autorităţile de mediu competente, respectând programele de conformare la cerinţele de mediu.

Dotarea cu utilaje noi si performanţele impuse prin intermediul criteriilor de selectie vor conduce la scaderea nivelului de poluare, iar operatorii vor trebui să facă dovada deţinerii unui număr suficient de astfel de utilaje şi maşini performante, care sa garanteze calitatea serviciilor prestate.

Criteriile de selecţie vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de management de mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin functionarea in conformitate cu legislatia in domeniu si angajamentul managementului  pentru protejarea factorilor de mediu.

Motivatii sociale si institutionale

Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunităţile locale vor beneficia de o îmbunătăţire a calitătii mediului si implicit a sanatatii populăţiei. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat în mediul rural şi închiderea depozitelor neconforme vor conduce la creşterea gradului de satisfacţie a populaţiei cu privire la prestarea acestor servicii.

In conformitate cu cele expuse mai sus si avand in vedere angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare si prevederile legislatiei comunitara in vigoare, proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Mureş" va face sau a făcut deja posibila atingerea urmatoarelor performante:

- Rata de colectare a deseurilor municipale va fi de 100%;

- Se va reduce cantitatea de deseuri biodegrdadabile depozitate, prin implementarea unui sistem de colectarea separata a deseurilor, tratarea acestora, precum si promovarea compostarii individuale la nivelul judetului Mureş ;

- Se vor colecta selectiv deseurile de ambalaje, asigurandu-se astfel atigerea tintelor globale de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje asumate

Planul Regional de Management al Deşeurilor, cât şi Planul Judetean de Management al Deşeurilor Mureş, au fost elaborate în cadrul unui proces de consultare partenerială cu toti factorii interesaţi si au identificat şi prioritizat nevoile de investiţii la nivel regional si local în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector.

Master Planul privind gestionarea deseurilor pe termen lung in judetul Mureş, intocmit in baza acestor Planuri, a avut ca scop ca scop stabilirea şi prioritizarea nevoilor şi investiţiilor pentru a realiza – cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE, ţinând cont de suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi de capacitatea locală de implementare. Acesta a avut în vedere un management integrat al deşeurilor solide menajere din ariile urbane şi rurale ale judetului Mureş, constând din sortarea, transportul, eliminarea în depozit şi alte soluţii de tratare, precum si închiderea şi reabilitarea depozitelor municipale neconforme.

Documentele programatice mentionate mai sus subliniaza faptul ca autorităţile locale sunt cele responsabile pentru implementarea acestor angajamente, în conformitate cu strategia natională pentru serviciile publice, iar conformarea cu politicile de mediu în sectorul de management al deşeurilor presupune o abordare sistematică, pe termen lung, care să continue şi după perioada de programare.

Obiectivele  ce trebuie indeplinite la finalul implementarii proiectului sunt următoarele:

- Creşterea gradului de acoperire a populaţiei ce beneficiază de colectarea deşeurilor municipale la 100% atat in mediul urban, cat si in mediul rural;

- Asigurarea unor serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile;

- Reducerea cantitatii de deşeuri biodegradabile depozitate;

- Creşterea cantitatii de deseuri reciclate şi valorificate in concordanta cu obligatiile asumate prin Tratatul de Aderare si cerintele legislatiei comunitare;

- Înfiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.

Prezentul Studiu de fundamentare face parte din etapa de pregătire a procedurii competitive de gestionare a unor activităţi componente ale serviciilor de salubrizare, aşa cum este solicitat de prevederile legale în vigoare.

Analiza necesităţii şi oportunităţii gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului de Salubrizare în municipiul Tg. Mureş s-a concentrat aupra firmei responsabile cu asigurarea acestei utilităţi publice şi anume S.C. Salubriserv S.A si a activitatii firmei ce asigura in present serviciile de colectare si transport deseuri SC Sylevy Salubriserv SRL care asigura continuitatea serviciului pana la delegarea acestuia in conditiile legislatiei in vigoare. Aceaste companii reprezintă elementul de legătură între Administraţia municipiului Tg. Mureş şi cetăţenii oraşului – în sfera domeniului activităţilor targetate din domeniul salubrizării.

Elaborarea studiului de fundamentare reprezintă o cerinţă a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta şi a stabili modalitatea optimă de gestionare a unor activităţi componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş. Aspectele care impun realizarea studiului:

a) modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislaţia U.E;

b) respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice;

c) expirarea perioadei de valabilitate a contractului de delegare la nivelul Municipiului Tg Mureş;

d) necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de salubrizare în Tg Mureş;

e) necesitatea asigurării şi gestionării eficiente şi de calitate a activităţilor componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş;

f) dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

g) asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate;

h) dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos locuitorilor Municipiului Tg Mureş.

Având în vedere practica existentă la nivelul municipalităţii, decizia de delegare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureş este fundamentată atât economic cât şi social, aşa cum rezultă şi din analiza realizată în cadrul acestui studiu.

Identificarea tipului de contract rezultă din analiza modalităţii de repartizare a riscurilor. Conform prevederilor legale in vigoare în materia concesiunilor, în situaţia în care mai mult de jumătate din riscurile operaţionale şi financiare sunt transferate către operatorul economic, acesta este un contract de concesiune. Astfel, având în vedere nevoia locală, acest studiu prezintă o analiză comparativă a celor 2 opţiuni pe care le are municipalitatea pentru a soluţiona problema: încheierea unui contract de achiziţie publică sau delegarea gestiunii prin încheierea unui contract de concesiune.

Pentru a realiza analiza comparativă s-a avut în vedere:

- Situaţia de fapt cu privire la gestiunea activităţilor ţintă din cadrul serviciului public de salubrizare;

- Alocarea riscurilor asociate acestui contract, analiza riscurilor şi formularea strategiei de diminuarea a impactului acestora asupra contractului;

- Analiza SWOT;

- Fiabilitate financiară (analiză economico - financiară) a contractului;

Trebuie punctat că datele cantitative prezentate în cadrul acestui studiu atât în partea descriptivă cât şi în anexe (cum ar fi spre exemplu suprafeţe, artere şi tronsoane, frecvenţa operaţiunilor etc.) au fost furnizate de autoritatea contractantă, studiul fiind elaborat plecând de la premisa că aceste date sunt corecte şi complete.

- Autoritatea contractanta

Primăria municipiului Tg Mureş, având în vedere prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, are competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, precum şi de coordonare, monitorizare şi control a serviciului de salubrizare, de stabilire şi aprobare a indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publica a acestora. Autorităţile deliberative sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul Local.

După cum am precizat anterior, prezentul Studiu de fundamentare face parte din etapa de pregătire a procedurii competitive de gestionare a unor activităţi componente ale serviciilor de salubrizare, aşa cum este solicitat de prevederile legale în vigoare - cerinţă a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată.

Astfel, în vederea elaborării studiului de oportunitate autoritatea contractantă a realizat demersurile necesare pentru elaborare Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini şi Model de contract pentru delegarea serviciilor publice de salubrizare”.

Ca urmare a analizei riscurilor asociate prestării serviciului de utilitate publică realizată în cadrul acestui studiu de oportunitate, respectiv a modului de distribuire a acestora, este stabilit şi tipul contractului. Aşa cum este menţionat şi în cadrul art. 8 din Legea 100/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare, din conţinutul studiului de oportunitate trebuie să rezulte cel puţin următoarele:

- Art. 8. -   (1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi.

(3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după caz.

- Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

Scopul: il reprezinta fundamentarea necesitatii si oportunitatii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru urmatoarele activitati:

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

Structura minimă şi obligatorie a analizei realizată în acest studiu este detaliată şi în HG 867/ 2016, text legal din care rezultă că tipul contractului este determinat de modalitatea de alocare a riscurilor operaţionale şi financiare asociate componentelor serviciului public:

- art. 12, alin. (1): Studiul de fundamentare prevăzut la art. 11 alin. (1) trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului în cauză;

- art. 13, alin. (1): Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune;

- art. 14, alin. (1): În aplicarea art. 7 din Lege, entitatea contractantă determină, pe baza analizei economico-financiare prevăzute la art. 13, modul în care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de achiziţie publică;

Prezentul studiu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea încheierii unui contract de delegare a getiunii unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare, este elaborat în vederea conformării beneficiarului cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (text legislativ în vigoare la momentul elaborării studiului) din care rezultă că: în orice situaţie în care o entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

Trebuie punctat că acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Necesitatea realizării acestui studiu rezultă din textul prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte delegarea unor activităţi ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş şi vine în sprijinul autorităţii contractante, în demersul acesteia de a încheia un contract de delegare a acestui serviciu public, prin organizarea unei proceduri competitive de atribuire.

Având în vedere că la data elaborării acestui studiu activităţile componente ale serviciului public de salubrizare la nivelul municipiului sunt prestate de SC Sylevy Salubriserv SRL în baza contractului de servicii nr. 48/16.06.2020, intenţia autorităţii contractante este de ridica standardele de prestare ale acestui serviciu, prin derularea unei proceduri competitive de atribuire.

Scenariul opus, de reintegrare a atribuţiilor legate de prestarea acestui serviciu în cadrul primăriei sau de a înfiinţa o companie municipală cu acest obiect de activitate ar împovăra în mod semnificativ şi nejustificat bugetul local. Intenţia autorităţii contractante este de a delega prestarea activităţilor componente ale acestui serviciu, fiind fundamentată atât social, cât şi economic. Plecând de la această decizie, în cadrul acestui studiu se va realiza analiza, mijlocul, prin care se va face delegarea: contract de achiziţie publică sau contract de concesiune de servicii.

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care formează sistemul public de salubrizare, respectiv printr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciilor.

Pe raza municipiului Tg Mureş se desfăşoară fluent serviciile de salubrizare, contract aflat în derulare până în anul 2021, serviciile integrate de management al deşeurilor fiind gestionate integral în cadrul proiectului european gestionat de CJ Mureş, astfel încât este necesară delegarea serviciilor de Salubrizare ce se vor efectua pe raza municipiului Târgu Mureş pana la finalizarea atribuirii unui contract de delegare a acestor servicii de catre CJ Mures pentru Zona 2 (din care face parte si Municipiul Targu Mures..

Având în vedere cerinţele formulate de municipalitatea târgu-mureşană în Caietul de Sarcini, de interes pentru acest Studiu de Oportunitate sunt exclusiv componentele: colectare si transport deseuri.

Trebuie remarcat că legislaţia în vigoare pune accent pe analiza modalităţii de distribuire a riscurilor între autoritatea contractantă şi operatorul economic, gradul de distribuire a riscurilor către operatorul economic fiind definitoriul pentru contractul de concesiune.

Pe cale de consecinţă, analiza modalităţii de repartizare a riscurilor prezentată în secţiunile următoare ale acestui studiu (matricea riscurilor) determină tipul contractului în timp ce analiza SWOT (realizată în mod distinct pentru delegarea serviciului public prin contract de concesiune respectiv prin contract de achiziţie publică) este realizată în mod separat pentru cele 2 scenarii.

Necesitatea elaborării studiului de oportunitate rezultă în primul rând din obligaţia autorităţii contractante de a se conforma cu prevederile legale în vigoare la data estimată pentru derularea procedurii de delegare a componentelor serviciului public de salubrizare.

În plus, în cadrul acestui studiu sunt integrate şi principalele cerinţe şi ţinte de mediu pentru serviciul de salubrizare ca aspecte care trebuiesc avute în vedere pentru conformarea cu strategiile şi politicile publica care reglementează acest sector, atât la nivel naţional cât şi european.

Elaborarea acestui studiu reprezintă în acelaşi timp o cerinţă a Legii 51/ 2006, art. 30, după cum urmează:

- Alin. (1): “Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1, alin. 2, se fac în baza unei documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii 99/ 2016, Legii nr. 100/2016”.

Prevederile citate mai sus sunt completate de prevederile art. 22, alin. (3) ale aceluiaşi text legislativ, respectiv: „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice”, precum şi prevederile art. 32 ale aceluiaşi text legislativ, după cum urmează:

(1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv:

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice;

e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.

(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/ operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

În concluzie, obiectul acestui studiu este reprezentat de analiza oportunităţii şi necesităţii de delegare a unor componente ale serviciului de salubrizare la nivelul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, aşa cum este acest serviciu detaliat la punctul 2.2, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public unui operator autorizat, care dispune de experienţă, expertiză şi capacitatea tehnică şi profesională necesară, în condiţii de eficienţă managerială şi financiară.

Astfel, scopul acestui studiu este de a analiza atât necesitatea cât şi oportunitatea prestării prin terţi a unor componente ale serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Tipul contractului va fi stabilit ca urmare a realizării analizei riscurilor operaţionale şi economico - financiare, în cadrul secţiunilor următoare.

În ceea ce priveşte pragul valoric şi modul de calcul al valorii estimate a contractului de delegare (conform scenariului specific), precizăm că pentru calcularea acesteia am avut în vedere prevederile articolelor 12, 13 şi 14 din Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiuni de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, metodologia de calcul fiind detaliată în secţiunile următoare ale acestui studiu.

Prezentul studiu de fundamentare cuprinde o analiză care permite definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor

Obiectivele specifice ale studiului sunt următoarele:

- analiza opţiunilor şi justificarea soluţiei optime de gestiune – gestiunea direct vs gestiunea delegată;

- analiza fezabilităţii economico-finaciare a operării investiţiei, inclusiv raportul cost beneficiu şi analiza economico-financiară (Value for Money);

- analiza fezabilităţii tehnice pentru operarea în regim de concesiune/achiziţie publică pentru activităţile vizate;

- analiza modului în care opţiunea răspunde cerintelor şi politicilor Autorităţii contractante;

- analiza riscurilor şi implicarea părţilor din contract.

Elaborarea Studiului de fundamentare privind gestiunea unor componente ale serviciului public de salubrizare în municipiul Tg Mureş are drept scopuri ţintă:

- dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al componentelor serviciului de salubritate;

- dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ;

- identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al componentelor serviciului de salubritate pentru activităţile ce vor fi delegate;

- stabilirea duratei contractului.

Componentele serviciului public care lac obiectul delegării de gestiune sunt:

Colectarea deseurilor se va face prin aportul populatiei si al celorlalti utilizatori ai serviciilor de salubritate prin metoda aducerii deseurilor selectate pe fractii reciclabile si reziduale la un punct fix de colectare sau prin aplicarea  sistemului de preluare a deşeurilor din poartă în poartă de unde sunt preluate de catre operatorul de salubrizare si transportate la facilitatile de transfer, tratare si eliminare.

În funcţie de tipul deşeurilor sistemul are următoarele caracteristici :

- Pentru deşeurile reciclabile

Mediu urban

Zona de blocuri

Se vor amenaja puncte de precolectare pentru deşeurile de ambalaje echipate cu:

- un container de 1.100 l (culoare albastră) pentru deşeurile de hârtie/carton;

- un container de 1.100 l (culoare galbenă) pentru deşeurile de plastic şi metal (metale feroase şi neferoase);

- un eurocontainer de 1.100 l (culoare verde) pentru deşeurile de sticlă.

Zona de gospodării individuale

Se vor amenaja puncte de precolectare pentru deşeurile de ambalaje echipate cu:

- un container de 1.100 l (culoare albastră) pentru deşeurile de hârtie/carton;

- un container de 1.100 l (culoare verde) pentru deşeurile de sticlă.

În plus, fiecare gospodărie va primi pubele de 240 l (culoare galbenă) pentru deşeurile de plastic şi metal (metale feroase şi neferoase)

Un punct de precolectare va deservi un număr de aproximativ  250 de locuitori.

- Deşeuri biodegradabile

Colectarea deşeurilor biodegradabile se va realiza astfel:

- în Mun. Tg. Mureş se vor colecta separat deşeurile de la gospodăriile individuale;

- în zona de blocuri nu se vor colecta separat deşeurile biodegradabile;

- Deşeuri reziduale

Colectarea deşeurilor reziduale se va face după cum urmeaza:

- în zona de blocuri se va amplasa câte un container de 1.100 l pentru 250 de locuitori;

- în zona de case se vor distribui pubele de 120 l, o pubelă la fiecare gospodărie (număr mediu de persoane/gospodărie - 2,88).

- Deşeuri voluminoase

Se vor organiza campanii de colectare separată a deşeurilor voluminoase cel puţin trimestrial şi frecvenţa campaniilor şi modul de desfăşurare vor fi stabilite astfel încât să asigure colectarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri voluminoase.

Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.

Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.

Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor voluminoase spre instalaţiile de tratare.

Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport.

Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.

- Deşeuri periculoase

Se vor organiza campanii de colectare separată a deşeurilor periculoase cel puţin trimestrial şi frecvenţa campaniilor şi modul de desfăşurare vor fi stabilite astfel încât să asigure colectarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri periculoase.

Echipamentele mobile pentru colectarea deşeurilor speciale (periculoase si voluminoase) vor fi achizitionate de catre operatorii de salubritate. In cadrul amplasamentelor destinate realizarii ST si CMID vor putea fi prevazute spatii destinate amenajarii depozitarii temporare in containere a acestor categorii de deseuri speciale.

Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor  din care să rezulte:

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalaţia de tratare;

b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;

d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.

Împreună cu fluxurile de mai sus, vor fi colectate şi deşeurile din pieţe şi parcuri şi grădini.

Totodata, autoritatile publice locale au obligatia punerii la dispozitie de terenuri pentru amenajarea sistemului de colectare a DEEE de catre agentii economici care produc sau distribuie pe piata astfel de echipamente.

Transportul deseurilor de la punctele de colectare la staţia de transfer sau la Centrul de Management al Deseurilor se va face, de catre operatorii de salubrizare prin mijloace de transport adecvate.

Numarul de vehicule necesar transportului deseurilor de la punctele de colectare la statia de transfer si la facilitatile de tratare/depozitare va fi estimat de către operatorul de salubrizare prin oferta sa.

Operatorii vor avea dreptul să propună şi autogunoiere de orice capacităţi, cu condiţia asigurării colectării tuturor deşeurilor

Componentele serviciilor de salubrizare fiind supuse regimului juridic al serviciilor comunitare de utilitate publică, le sunt aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe fundamentale, şi anume:

- universalitate;

- continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate;

- adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;

- accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate;

- transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor;

- satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

- sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;

- protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

- funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;

- introducerea unor metode moderne de management;

- introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;

- dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

- informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;

- respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol.

Asigurarea curăţeniei şi igienei publice este o cerinţă indispensabilă impusă de normele europene şi solicitată în permanenţă de către cetăţeni. Din acest motiv, este necesar ca aceste componente ale serviciul de salubrizare să fie cât mai aproape de cetăţean şi să poată fi controlate îndeaproape de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, care au sarcina permanentă de a administra şi de a monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfăşurată de operatori.

- Procesul de luare a deciziilor

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor componente ale serviciului public de salubrizare reprezintă o cerinţă obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorităţii contractante. Conţinutul cadru al Studiului este prezentat în legislaţie.

Elaborarea acestui studiu reprezintă faza premergătoare lansării procedurilor pentru gestiunea directă către un operator al municipalităţii, sau lansării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin achiziţie publică/concesiune, în cazul gestiunii delegate.

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Conform legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 gestiunea serviciiior de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: gestiune directă sau gestiune delegată.

Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului de salubritate se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de salubritate elaborate de autorităţile locale şi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubritate local.

Bunurile şi elementele componente ale sistemelor de salubritate aflate în domeniul public sau privat al administraţiei publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de salubritate operatorilor autorizaţi cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului, fie prin achiziţie publică, fie prin concesiune. Atribuirea bunurilor şi a elementelor componente ale sistemelor de salubritate se poate face fie prin darea în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare, ori prin gestiune delegată, încheindu-se fie un contract de concesiune, fie un contract de servicii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Gestiunea directă

În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului de salubritate şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de salubritate, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferente.

Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetăţenilor poate fi efectuată de o autoritate locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu al autorităţilor locale.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul operatorilor care fac parte din structurile proprii ale Autorităţii Locale (sau ale unei Asociaţii care reprezintă Autorităţile Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 şi care deţin o licenţă pentru prestarea serviciilor de salubritate.

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară distinctă în cadrul Autorităţii Locale, cu contabilizarea separată a tuturor activităţilor legate de funcţionarea serviciului public.

Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este forma de atribuire a serviciului de salubritate prin care autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia sau mai multor operatori licenţiaţi cu capital public, privat sau mixt sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la exploatarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de salubritate, în baza unui contract.

Distingem două forme de gestiune delegată: gestiunea delegată către o companie municipală şi gestiunea delegată către un operator extern.

Gestiunea delegată către o companie municipală

Sarcina de satisfacere a nevoilor de salubritate ale cetăţenilor poate fi îndepinită de o Autoritate Locală care acţionează prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată sau unei societăţi pe acţiuni, (denumită în continuare” companie municipală”).

Compania Municipală se înfiinţează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală şi este o societate de drept comun, care funcţionează în conformitate cu Legea 31/1990 privind societăţile, la fel ca orice companie privată.

Sarcinile îndeplinite de Compania Municipală sunt finanţate din capitalurile sale proprii. Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania să poată îndeplini sarcini municipale.

Activitatea din cadrul Companiei Municipale este contabilizată de către Compania Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează şi alte activităţi, care nu sunt legate de Obligaţia de Serviciu Public, acele alte activităţi trebuie contabilizate separat, astfel încât să fie excluse din calculul Compensaţiei pentru serviciu public.

Companiile municipale sunt Operatori Interni. Un astfel de operator intern îşi va păstra statutul de operator intern atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de salubritate în afara teritoriului autorităţii sale contractante. Compania municipală care nu este operator intern poate participa la proceduri competitive pe raza teritorială a autorităţii sale contractante, precum şi pe alte teritorii, în acest scop având acelaşi statut ca şi o companie privată.

Gestiunea delegată către un operator extern

O autoritate a administraţiei publice locale poate încredinţa îndeplinirea sarcinilor sale unei entităţi care nu are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi o companie privată sau o companie municipală care nu a făcut obiectul unei Atribuiri Directe în acea jurisdicţie sau în orice altă jurisdicţie, ci a fost selectată în urma unei proceduri de achiziţie publică, sau a unei proceduri de concesionare.

Sarcinile se încredinţează în baza unui contract de drept civil, executat în conformitate cu principiile generale. Un astfel de acord se numeşte Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, şi este un contract de servicii publice.

Sarcinile efectuate de un operator extern sunt finanţate din capitalurile proprii ale companiei respective. Autoritatea administraţiei publice locale poate furniza active operatorului extern, astfel încât societatea respectivă să poate îndeplini sarcinile municipale.

Între cele două situaţii de gestiune directă şi gestiune delegată există diferenţe majore.

În cazul gestiunii directe, Autoritatea Locală îşi asumă în mod direct prestarea serviciului local de salubritate, precum şi toate sarcinile şi responsabilităţile ce incumbă în ceea ce priveşte organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea, controlul şi administrarea furnizării de servicii de salubritate.

Gestiunea directă se materializează prin hotărâri ale Autorităţii Locale. Cerinţele obligaţiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin act de dispoziţie internă al Autorităţii Locale.

Actul intern al Autorităţii Locale trebuie să definească în mod clar obligaţiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum şi zonele geografice în cauză, să stabilească în prealabil, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; şi să determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi.

Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-un compartiment specializat, revine autorităţii locale, după cum rezultă din decizia internă şi independentă a autorităţii locale respective. Ca atare, nu se organizează niciun proces de selecţie a operatorului.

În cazul gestiunii delegate către o companie municipală, conform Legii nr. 51/2006 republicată, Contractul de servicii publice se atribuie unei Societăţi Comerciale. Aceasta poate fi o societatea comercială nou înfiinţată sau o Societate Comercială creată prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital social este deţinut integral sau parţial de către autoritatea publică (Operator Intern).

Obligaţia de serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii Municipale prin Contractul de servicii publice reprezentat de Contract. Atribuirea directă şi Contractul se aprobă de către autoritatea locală.

Domeniul de aplicabilitate a obligaţiilor de serviciu public impuse unei companii municipale este definit în detaliu în Contractul de servicii publice, reprezentat de Contractul de delegare de gestiune. Ca excepţie, în baza articolului 28 din Legea 51/ 2006, o Regie autonomă poate presta servicii de utilităţi publice numai pentru o perioadă limitată de timp, până la finalizarea proiectelor finanţate din fonduri UE.

Contractele de servicii publice trebuie să stabilească în mod clar obligaţiile de serviciu public şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; să determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi, dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de salubritate, mai ales materialul rulant şi infrastructura.

În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensaţiei care urmează a fi plătită operatorului intern sau în baza unei norme generale este: Efect financiar net = Costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public – (Minus) eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză – (Minus) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză + (Plus) un profit rezonabil.

În cazul gestiunii delegate către un operator extern, acesta trebuie să îşi asume obligaţia de serviciu public în cadrul unui contract de servicii încheiat cu Autoritatea Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de salubrizare ale cetăţenilor.

Un operator extern îşi asumă obligaţia de serviciu public, în schimbul veniturilor pe care urmează să le obţină şi/sau în schimbul unei Compensaţii pentru serviciu public.

Sfera de aplicare a obligaţiei de serviciu public asumată de un operator extern este descrisă în detaliu în contractul de servicii publice, care este reprezentat de contractul de delegare de gestiune.

Contractul de servicii publice trebuie: să stabilească în mod clar obligaţiile de serviciu public şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; să determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi, dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de salubrizare, mai ales materialul rulant şi infrastructura.

În ceea ce priveşte procesul de selectare a Operatorului, acesta se selectează pe baza unei licitaţii organizată de Autoritatea Locală responsabilă.

Astfel, se poate concluziona că în cazul gestiunii directe, realizată prin servicii specializate, localitatea îşi asumă în întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea şi controlul serviciului public de salubrizare. Dar, în această situaţie pot apărea o serie de dezavantaje. Avem în special în vedere producerea unor mutaţii în centrul de greutate al preocupărilor Primăriei către problemele cotidiene ale gestiunii serviciilor organizate şi gestionate sub această formă. Această formă exclude pentru o perioadă de timp orice modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de mutaţiile politice care se produc în cadrul organului local ales. Totodată, bugetele locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuaţiei alocaţiei bugetare în condiţiile transferurilor posibile în cadrul aceluiaş buget spre alte sectoare pe bază de evaluare a posibilităţilor.

În concluzie, putem afirma că gestiunea directă, prin servicii specializate ale consiliilor locale este recomandată în special pentru comunităţile medii şi mici, precum şi în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter administrativ-bugetar.

Gestiunea delegată este forma prin care, păstrându-se deplina responsabilitate publică, autoritatea apelează la o societate comercială pentru realizarea serviciului, pe bază contractuală.

Împrumutul este modalitatea de gestionare a serviciilor publice în cadrul căreia autoritatea administrativă remite unui particular un echipament în vederea exploatării acestuia pe riscul şi pe răspunderea sa în schimbul unei remuneraţii.

În vederea delegării serviciului public sunt necesare următoarele etape: pregătirea elaborarea, negocierea şi încheierea contractului. Acestea diferă în funcţie de natura serviciului şi de condiţiile concrete existente în comunitatea respectivă. Indiferent care sunt acestea, contractul trebuie să ţină cont de aspecte cum ar fi: unitatea de exploatare a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina colectivităţii; responsabilitatea şi modalitatea de finanţare a cheltuielilor de capital, de întreţinere, renovare şi modernizare; durata contractului; condiţiile şi garanţiile cu privire la calitatea serviciului; responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul şi modificarea tarifelor; modalitatea de remunerare a unităţii prestatoare; modalitatea de control a mecanismelor financiare, precum şi a profitului unităţii prestatoare; ce pârghii poate folosi comunitatea pentru realizarea controlului serviciului; modalitatea de încetare a contractului şi procedurile de restituire a lucrărilor şi garanţiilor.

Concesiunea trebuie delimitată de alte modalităţi de gestionare a domeniului public. Este necesar în acest sens să facem distincţia dintre concesiune şi dreptul de administrare, precum şi la distincţia dintre concesiune şi închiriere.

În ceea ce priveşte dreptul de administrare, se poate spune că se aseamănă cu dreptul de concesiune prin aceea că ambele drepturi sunt drepturi reale asupra unui bun proprietate publică fiind în acelaşi timp şi modalităţi de utilizare a domeniului public. Se diferenţiază, în primul rând, din punct de vedere al titularilor. Dreptul de administrare aparţine numai regiilor autonome, prefecturilor, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale ori alte instituţii de interes naţional, judeţean, local, în timp ce calitatea de concesionari o pot avea numai persoanele fizice ori juridice de drept privat. Un al doilea element de diferenţiere este modalitatea de realizare, şi anume, darea în administrare se realizează printr-un act administrativ de autoritate (Hotărâre a Guvernului, consiliului judeţean sau local), iar concesiunea se realizează printr-un act administrativ de gestiune (contractul) care, împreună cu hotărârea de a concesiona serviciul public, creează caracterul mixt al concesiunii.

În ceea ce priveşte sublinierea diferenţelor dintre concesiune şi închiriere, se poate spune că acestea derivă în primul rând din efectele pe care le produc: contractul de concesiune este un contract constitutive de drepturi reale, în timp ce contractul de închiriere este un contract constitutiv de drepturi de creanţă. Pe de altă parte, concesionarul plăteşte o redevenţă, aceasta fiind proporţională cu beneficiile obţinute în urma exploatării bunului sau serviciului concesionat.

Avantajele înfiinţării de societăţi comerciale şi a gestiunii delegate a serviciilor publice se regăsesc în mai multe aspecte.

Un prim avantaj este separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă a serviciilor de cele de stabilire a politicii şi strategiei serviciilor, precum şi controlul asupra modului de realizare a acestora, care revine autorităţilor publice locale.

În al doilea rând se poate sublinia faptul că apar relaţii contractuale între consiliile locale şi societăţile comerciale prestatoare, ceea ce determină o definire a raporturilor dintre părţi şi a standardului minim impus cu privire la calitatea şi cantitatea serviciilor.

Pe de altă parte se poate lua în discuţie problema reorganizării şi a redimensionării societăţilor comerciale, ţinând cont atât de prevederile legii în ceea ce priveşte descentralizarea şi autonomia locală, cât şi de nevoile interne de restructurare a serviciilor. Nu în ultimul rând, un alt avantaj poate fi stimularea interesului de extindere a sferei serviciilor prestate.

Prin urmare, alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de salubrizare se face cu atingerea principalelor obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice locale:

a) asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de salubrizare, în condiţiile în care acestea aparţin domeniului public sau privat al autorităţilor administraţiei publice locale;

b) asigurarea transparentei în procedurile de achiziţie publică / concesionare;

c) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de salubrizare;

d) asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare;

e) atribuirea serviciilor de salubrizare operatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul efortului investiţional al acestora realizat în infrastructură.

CEEA CE SE DOREŞTE DE LA PREZENTUL STUDIU DE OPORTUNITATE ESTE

- o analiză a situaţiei existente în sistemul actual de salubrizare

- o sinteză a disponibilităţilor tehnice, logistice, umane şi tehnologice care să stabilească premisele unei delegări de gestiune

La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilităţi publice, care pot fi:

- societăţi comerciale reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru prestarea serviciilor respective;

- societăţi comerciale rezultate prin reorganizarea administrativă a regiilor autonome de interes local sau judeţean (reglementate de Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare), sau a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte de către unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru prestarea serviciilor respective;

- societăţi comerciale cu capital social privat, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru prestarea serviciilor respective;

- compartimente sau servicii specializate ca structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, cu sau fără personalitate juridică, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru prestarea serviciilor respective.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, ativităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz.

Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor şi caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate prin Ordinul nr.82/2015 şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale preşedintelui A.N.R.S.C.

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

- a. hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe;

- b. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene, sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităţilor, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor este un contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activităţi din componenţa acestui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului / activităţilor furnizate / prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor (pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului) se stabileşte în baza prevederilor legislaţiei achiziţiilor publice / concesionare în vigoare.

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea părţilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric; sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare ale acestora; indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, condiţii şi garanţii; tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; răspunderea contractuală; forţa majoră; condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale; condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate; menţinerea echilibrului contractual; condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea patrimoniului public şi privat preluat; structura forţei de muncă şi protecţia social a acesteia; alte clauze convenite de părţi, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

- a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

- b) regulamentul serviciului;

- c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;

- d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investitiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele condiţii:

- pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

- în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.

Prelungirea va fi decisă de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţia de dezvoltare intercomunitară.

- Prezentarea legislaţiei

Consiliul Local Tg Mureş poate decide cu privire la organizarea si funcţionarea serviciului de salubrizare din municipiu. In acest sens, Consiliul Local adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de salubrizare, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.

Organizarea serviciului de salubrizare din municipiul Tg Mureş trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor si ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, în scopul asigurării unui serviciu de salubrizare care să fie organizat şi să funcţioneze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate, în scopul satisfacerii nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici din municipiul Tg Mureş.

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii unor componente ale serviciului public de salubrizare reprezină o cerinţă obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorităţii contractante. Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării oportunităţii de delegare a unor componente ale serviciilor publice de salubrizare.

Actele normative ce stau la baza elaborării studiului şi ulterior la organizarea procedurii sunt:

- Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii salubrizării localităţilor nr.101/2006;

- Legea nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localitǎţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;

- Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

- Hotărârea Guvernului nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide;

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

- Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor.

Conform legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizeaza şi se realizează în următoarele 2 modalităţi posibile:

- gestiune directă - în baza hotărârii de dare în administrare; modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora

- gestiune delegată - în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii; modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum şi delegarea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

prezentate detaliat şi comparativ în capitolul anterior.

Conform legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată:

- Operatorii care îşi desfăşoara activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente acestuia.

- Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.

- Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice în regim de gestiune directă au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preţ.

- Potrivit art. 30, alin. 1 din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, in numele si pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate, ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum si delegarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligaţia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

- Potrivit aceluiasi articol alin. 3 din Legea 51/2006, contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, in numele si pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

Trebuie mentionat ca, in caz de gestiune delegata, următoarele categorii de bunuri sunt/devin publice:

- Bunuri realizate de catre operatori in conformitate cu programele de investitii prin contractul de delegare a gestiunii;

- Bunuri realizate de catre operatori realizate din fonduri publice.

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotarari ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate prin Ordinul nr.82/2015 şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale Preşedintelui A.N.R.S.C.

- Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare

Serviciile comunitare de utilităţi publice, (servicii de utilităţi publice), sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la:

- alimentarea cu apă;

- canalizarea şi epurarea apelor uzate;

- colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

- producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

- salubrizarea localităţilor;

- iluminatul public;

- administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea;

- transportul public local.

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norme generale - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt:

- autorităţile administraţiei publice locale;

- utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilităţi publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deşeuri şi poluarea mediului cu un impact asupra mediului şi la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecţiei şi conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 republicată a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi legislaţia secundară pune accent pe necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 republicată este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor şi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiintează, organizează şi gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţă economico – socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015, se înţelege: totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor, adică: Colectarea; Selectarea; Transportul; Depozitarea; Neutralizarea deşeurilor; Măturatul; Stropitul; Spălatul străzilor; Curăţatul rigolelor; Colectarea deşeurilor stradale; Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: protecţia sănătăţii populaţiei; autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; responsabilitatea faţă de cetăţeni; conservarea şi protecţia mediului înconjurător; asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; securitatea serviciului; dezvoltarea durabilă.

Acest Studiu de oportunitate analizează exclusiv componentele Colectarea; Selectarea; Transportul; Depozitarea; Neutralizarea deşeurilor.

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici şi vor asigura:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

- promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare;

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- protecţia mediului înconjurător

2.1 Aspecte generale

Muncipul Tîrgu Mureş este localizat în Regiunea 7 Centru alături de celelalte 5 municipii reşedintă de judeţ: Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc.

Municipiul are ca delimitare geografică râul Mureş şi dealul Corneşti şi se învecinează cu comunele: Sângeorgiu de Mureş, Livezeni, Corunca, Crăciuneşti, Vălureni, Cristeşti, Sâncraiu de Mureş şi Sântana de Mureş. Este situat în culoarul larg al Mureşului după ce acesta trece de defileul Mureşului Superior. Amplasarea în teritoriu, îi conferă unicitate şi o mare diversitate din punct de vedere geografic fiind amplasat la intersecţia a trei zone geografice: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureşului şi Valea Nirajului.

Foto Municipiul Tîrgu Mureş şi localităţile învecinate (sursa: googlemaps)

În cadrul regiunii Centru, judeţul Mureş şi implicit Municipiul Tîrgu Mureş are o poziţie avantajoasă, făcând legătura cu alte două regiuni de dezvoltare: Nord-Vest şi Nord-Est. Acesta se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud.

Amplasarea muncipiului în cadrul regiunii Centru îi conferă o poziţie favorabilă datorită:

- poziţiei centrale, realizând cu uşurinţă conexiunea cu celelalte 7 regiuni de dezvoltare;

- particularităţilor fizico-geografice ale regiunii, respectiv varitatea reliefului;

- potenţialului turistic ridicat şi diversificat din regiune;

- patrimoniului cultural de mare valoare;

- sectorului economic competitiv

Tîrgu Mureş este Municipiu de rang II, având accesibilitate directă la reţeaua majoră de căi de comunicaţii paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene), o bază economică la înalt nivel tehnologic şi flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale şi de natură informatică), universităţi, instituţii de învăţământ superior diversificate şi o viaţă culturală bogată. De asemenea conform PATN, Tîrgu Mureş face parte din categoria „municipiilor-centru de importanţă judeţeană şi interjudeţeană, cu influenţe la nivel naţional“, în această categorie fiind încadrate, la nivelul ţării doar 33 de localităţi.

Din punct de vedere al reliefului, municipiul Tîrgu Mureş prezintă un avantaj ce-i conferă unicitate: la doar câţiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot întâlni zone de câmpie, de deal sau de munte. Vatra localităţii este dispusă nivele de altitudine astfel: între 310 metri pe lunca Mureşului şi 450 metri pe culmea dealului Corneşti. Dispunerea pe nivele de altitudine îi imprimă o accentuată configuraţie în amfiteatru.

Zona în care este amplasat oraşul este una dintre zonele cu cea mai slabă activitate seismică raportată la nivel naţional, fiind de preferat pentru amplasarea unor activităţi ce necesită un grad ridicat de protecţie faţă de riscul seismic.

Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei, respectiv în zona climatului temperat-continental moderat. Amplitudinea medie termică este de 23-24°C. Maximele absolute pot urca până la 38-39°C, iar cele minime absolute pot cobori sub –32°C.

Municipiul Tîrgu Mureş este traversat de râul Mureş, pe o lungime de aprox. 9,1 km, oraşul întinzându-se de o parte şi de alta a râului (mai accentuat pe partea stângă).

Intravilanul oraşului este străbătut şi de 5 pâraie: Pocloş, Sărat, Budiul, Mureşeni, Cocoş.

Municipiul Tîrgu Mureş are o suprafaţă teritorială de 6.990,32 ha din care:

- 3.270,92 ha Intravilan

- 3.719,40 ha Extravilan

Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, populaţia stabilă a Municipiului Tîrgu Mureş era de 134.290 locuitori, din care 63.349 populaţie de gen masculin şi 70.941 populaţie de gen feminin. Populaţia municipiului Tîrgu Mureş reprezintă 24,38% din populaţia totală a judeţului Mureş. Pe plan naţional, după numărul de locuitori, Muncipiul Tîrgu Mureş (134.290 locuitori) se situează pe locul 16, după Piteşti, Sibiu şi Bacău.

  - Gestiunea actuală a serviciului de salubrizare în municipiul Tg Mureş

În prezent, serviciul de salubrizare la nivelul municipiului Tg Mureş face obiectul CONTRACTULUI DE SERVICIII DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ NR 48 DIN 16,06,2020, contract încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş, în calitate de concedent, pe de o parte, şi SC Sylevy Salubriserv SRL, în calitate de operator, pe de altă parte.

Din punct de vedere juridic, obiectul contractului încheiat este exploatarea serviciului public de salubrizare, cu excepţia serviciilor de dezinsectie şi deratizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.

Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul contract cuprind activităţile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, curăţatul căilor publice şi.

Obiectivele sunt:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

- promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

- dezvoltarea durabilă a serviciilor;

- protecţia mediului înconjurător

Contractul de concesiune are următoarele anexe:

- caietul de sarcini;

- oferta tehnică, de condiţii generale şi juridică, elaborată cu respectarea conţinutului cadru şi a criteriilor stabilite prin HCL

- procesul verbal de negociere a tarifelor care vor fi aplicate de operator în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul contractului

- regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare aprobat prin HCL nr. 109/2020

- anexele la contract

Prin acest contract, Primăria Municipiului Tg. Mureş păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare care fac obiectul contractului, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea lor, respectiv:

- respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

- calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi

- parametrii serviciilor prestate;

- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi modenizare a infrastracturii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de concesiune

- respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare care fac obiectul contractului

Durata contractului a fost de 1 an calendaristic începând de la data semnării şi înregistrării acestuia. Astfel, durata contractului actual este determinata de atribuirea unei proceduri competitive de atribuire a activitatii de salubrizare dar nu mai mult de un an..

Conform contractului, Operatorul are următoarele drepturi:

- de a exploata, în mod direct, pe răspunderea sa, activităţile şi serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului;

- de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

- de a iniţia modificarea şi/sau completarea contractului, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

- de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost;

- de a solicita concedentului modificarea contractului prin includerea reglementărilor legale elaborate în domeniu.

Autoritatea publica localal are următoarele drepturi:

- de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contract;

- de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

- de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modenizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

- de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

- de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;

- de a realiza recepţia zilnică la finalizarea fiecărui schimb de lucru, care are în vedere:

  - salubrizarea în totalitate, inclusiv transportul la rampa deşeurilor, a  spaţiilor destinate colectării deşeurilor menajere şi industriale şi a zonelor adiacente acestora (în cazul depozitării necontrolate a deşeurilor)

  - golirea recipienţilor destinaţi colectării deşeurilor stradale, menajere şi industriale

Nu sunt admise de la recepţia zilnică străzi la care nu au fost îndeplinite cumulat şi în totalitate obligaţiile de mai sus, în funcţie de sezon şi de programele de lucru şi frecvenţele stabilite.

Operatorul are următoarele obligatii:

- să obţină de la autorităţile competente:

  - autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;

  - autorizaţia de operare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale;

  - autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

- să respecte angajamentele luate prin contractul;

- să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi functionare a serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tg. Mureş

- să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

- să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi conform anexei la caietul de sarcini;

- să fumizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare;

- să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;

- să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;

- sa fundamenteze şi sa supuna aprobarii Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureş, tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de salubrizare;

- sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum şi din diferenta de tarif pentru protectie sociala;

- sa depuna actele justificative privind achizitiile (fizic şi valoric) prevazute in programul de realizare a investitiilor propuse in oferta;

- sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit şi libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune;

- la incetarea contractului din alte cauze decat ajungere la termen, cu exceptia fortei majore şi intelegerea partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activităţii in condiţiile stipulate in contractul pana la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

- sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activităţii şi masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activităţii;

- sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca şi normele de protectie a muncii;

- sa predea la incheierea contractului toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

- sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranta in exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)

- in cazul in care operatorul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activităţii ori serviciului public, sa notifice de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activităţii legate de serviciul public

- sa realizeze investitiile la care s-a obligat potrivit ofertei depuse;

- sa işi desfaşoare activitatea cu respectarea stricta a legislatiei şi a normelor legale in vigoare, precum şi in acord cu legislatia Uniunii Europene privind asigurarile obligatorii pentru activităţile componente ale serviciilor publice de salubrizare şi exploatarea mijloacelor fixe specifice;

- sa incheie şi sa onoreze contracte de asigurari pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislatiei în vigoare privind asigurarile;

- sa-şi desfaşoare intreaga activitate pe baza unor programe de verificari, receptii, garantii, intocmite de concedent şi sa intocmeasca zilnic rapoarte privind cantitatile de deşeuri municipale transportate efectiv la depozit si modul de rezolvare a sesizarilor primite de la utilizatori;

- sa puna, contra cost, la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de catre organizaţi non-guvemamantale, mijloacele tehnice, utilajele specifice şi mijloacele de transport aflate in dotare şi incluse in infrastructura serviciilor publice de salubrizare;

- sa asigure permanent curatirea platformelor de depozitare temporara şi a zonei adiacente pe o raza de 10m, precum şi dezinfectia saptamanala a acestora;

- sa remedieze in 72 de ore orice distrugere produsa din culpa sa la platformele amenajate pentru depozitarea deşeurilor menajere, stradale, moloz sau resturi vegetale;

- sa intocmeasca un program pentru ridicarea de la populatie şi de la agentii economici a deşeurilor voluminoase de natura:	aparatura electrocasnica, electrica şi electronica, mobilier şi alte obiecte gospodareşti cu o frecventa aprobata de concedent.

- sa intocmeasca un grafic pentru ridicarea deşeurilor menajere şi sa-l supuna spre aprobare.

- concesionarul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor şi echipamentelor cu respectarea condiţiilor minime propuse prin caietul de sarcini, in functie de volumul de lucrari estimate, conform cu normele şi normativele in vigoare;

- in vederea eliminarii depozitarii necontrolate a deseurilor menajere se vor respecta următoarele condiţii:

  - va fi infiintat de catre operator, pe cheltuiala proprie, un dispecerat cu program de funcţionare zilnic, intre orele 07- 23 şi o echipa mobila de supraveghere şi monitorizare a zonelor pe care se depoziteaza deşeuri necontrolate;

  - dispeceratul urmeaza sa tina evidenta scrisa a problemelor referitoare la depozitarea pe domeniul public a deşeurilor, in locuri neautorizate, comunicand echipajelor mobile locurile in care este necesara interventia lor şi inregistrand problemele specifice activităţii, comunicate de echipaje;

  - operatorul, impreuna cu beneficiarul, va asigura necesarul de personal pentru echipajele mobile de supraveghere;

  - operatorul va inainta Municipiului Tg. Mureş propuneri cu personalul care urmeaza sa fie imputemicit la aplicarea sanctiunilor contraventionale;

  - operatorul va pune la dispozitia echipajelor mijloace de transport şi va dota personalul acestora cu mijloace de comunicare - telefonie mobila sau statii de emisie - receptie. Echipajele vor tine legatura cu dispeceratul, preluand sesizarile referitoare la depozitarile necontrolate de deşeuri şi deplasandu-se in punctele respective in vederea interventiei.

Municipiul Tg Mures are următoarele obligatii:

- sa elaboreze şi sa aprobe normele locale şi regulamentele de functionare a operatorului de salubrizare pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

- sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor şi investitiilor pe domeniul public, conform reglementarilor legale in vigoare;

- sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract;

- sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

- sa-şi asume pe perioada derularii contractului toate responsabilitatile şi obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului;

- sa nu-l obstructioneze pe operator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

- sa nu modifice in mod unilateral contractul, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

- sa notifice operatorul aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului;

- sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor proprietatea sa, scoase din uz, in aşa fel incat sa nu se diminueze capacitatea operatorului de a realiza serviciul public de salubrizare;

- sa verifice permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind zilnic rapoarte de constare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestatiilor. In rapoartele de constatare zilnica, si va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite fie de la concedent, fie de la utilizatori şi eventualele penalitati aplicate operatorului pentru deficientele constatate;

- sa intocmeasca la sfarşitul fiecarei luni un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care va cuprinde constatarile din rapoartele zilnice;

- sa plateasca sumele aferente activităţilor prestate, in conformitate cu tarifele aprobate;

- sa puna in aplicare reglementările legale referitoare la activitatea de salubrizare şi care vor fi cuprinse in acte normative ulterioare contractului

Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de salubrizare. Indicatorii de performanţă asigura condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile, avand in vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

- excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

- respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii.

Domeniul public (carosabil, trotuare şi spaţiile verzi - pana la aliniamentul cladirilor) pentru care se presteaza acest serviciu se considera salubrizat cand arata zilnic salubru prin efectuarea lucrarilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de operator), in functie de sezon si gradul de aglomeratie urbana:

- precolectarea deşeurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate sau in saci de gunoi, aflate intr-un numar suficient de mare pentru a depozita corespunzator deşeurile intre doua ridicari;

- spalarea şi dezinfectarea a eurocontainerelor şi a europubelelor amplasate pe domeniul public ori de cate ori este nevoie (dar nu mai rar de o data pe luna);

- dezinfectarea periodica a autospecialelor folosite la transportul deşeurilor de catre operator;

- personalul deservent al autogunoierelor sa nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

- corelarea numarului de muncitori pentru actiunea de salubrizare menajera cu necesarul de lucrari.

Standardele minime de calitate ale activităţilor şi serviciilor publice prestate sunt cele asumate de catre operator prin oferta şi se refera la:

- precolectarea deşeurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate sau in saci de gunoi in numar suficient pentru depozitarea temporara a deşeurilor intre doua ridicari;

- personalul care deserveşte autogunoierele sa nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare, locul de amplasare a recipientelor;

- operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului;

- sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a deşeurilor municipale;

- dezinfectarea periodica a recipientelor de precolectare;

- transportul deşeurilor municipale sa se faca cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnica şi de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;

- deşeurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele autorizate;

- autogunoierele sa fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare in vigoare;

Pe parcursul derularii contractului tarifele pot fi actualizate in raport cu creşterea / diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care influenteaza semnificativ costurile pe baza carora acestea s-au fundamentat, cu respectarea legislatiei în vigoare la data aplicarii prezentei clauze. Ajustarea tarifelor va fi supusa aprobarii Consiliului Local Municipal.

Municipiul Tg Mures are obligaţia de a efectua plata serviciilor prestate de catre concesionar, lunar, in baza facturilor emise in conformitate cu situatiile de plata confirmate. Municipiul Tg Mures are obligaţia de a efectua plata in termen maxim de 30 de zile de la depunerea facturii de catre operator.

Nedepunerea in termen a garantiei stabilite prin contract atrage dupa sine rezilierea contractului.

Receptia zilnica realizata fara respectarea prevederilor contractuale determina nedecontarea prestatiilor aferente strazii sau strazilor care nu indeplinesc prevederile mai sus invocate.

Nerealizarea investitiilor propuse şi asumate prin oferta determina scaderea proportionala din sumele inaintate spre plata operatorului pana la concurenta sumelor stabilite ca aport de investitii.

Nerespectarea repetata a programelor de lucru in conformitate cu frecventele de salubrizare duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara interventia instantelor de judecata şi fara somatie şi punerea in intarziere a operatorului.

Neindeplinirea indicatorilor minimi de performanţă duce la rezilierea de plin drept a contractului.

Neplata de catre operator a facturilor, in termen de 30 de zile de la depunerea acestora conduce la penalizari de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere şi nu da dreptul concesionarului de a diminua ritmicitatea prestatiilor.

Nerefacerea platformelor pentru depozitarea deşeurilor duce la diminuarea valorii situaţiilor de plata datorate de concedent, cu echivalentul costului lucrarilor de refacere neefectuate.

Nerespectarea graficului de ridicare a deşeurilor menajere duce la diminuarea valorii situatiilor de plata datorate de concedent cu echivalentul costului prestatiei neefectuate conform graficului.

Contractul inceteaza in următoarele situatii:

- la expirarea duratei stabilite prin contractul, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in condiţiile legii;

- in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre Municipiul Targu Mures, cu plata unei despagubiri juste şi prealabile in sarcina Municipiul Targu Mures

- la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a operatorului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

- in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

- in cazul in care operatorul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase;

- schimbarea destinatiei sau folosirea in alte scopuri a bunurilor predate ca şi aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare;

- alte clauze de incetare a contractului, fara a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

La incetarea, din orice cauza, a contractului, bunurile ce au fost utilizate de operator in derularea activitatii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

- bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini Municipiului Targu Mures la incetarea contractului. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul contractului şi investiţiile minime obligatorii solicitate prin caietul de sarcini, respectiv platformele pentru colectarea selectiva şi europubelele.

- bunurile proprii care la incetarea contractului raman in proprietatea operatoruluii. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut operatorului şi au fost utilizate de catre acesta pe durata activitatii, respectiv utilaje şi orice alte investiţii cu exceptia celor aratate mai sus, realizate de operator pentru optimizarea activităţilor.

Operatorul are obligaţia sa obtina toate acordurile, autorizatiile şi avizele prevazute de legislatia in domeniu şi sa respecte normele legate de protecţia mediului înconjurător.

Municipiul Targu Mures decide aprobarea şi finantarea lucrarilor de investitii aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare necesar pentru conformare la cerintele impuse de autoritaţile de mediu.

Personalul angajat al operatorului beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv sau individual de munca. Operatorului va intocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea perfectionarii acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

Numarul anual al angajatilor operatorului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile strategiile actionariatului, prin consultari periodice cu Municipiul Targu Mures. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prevazute de lege sau contracte colective.

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 3 zile producerea evenimentului şi sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-şi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare din culpa exclusiva a uneia dintre parţi a obligaţiilor asumate prin contract, da dreptul celeilalte parti de a cere rezilierea unilaterala a contractului.

Rezilierea va opera, dupa implinirea unui termen de 5 zile de la data transmiterii de catre partea lezata e unei notificari şi daca partea in culpa nu-şi indeplineşte obligatiile in cauza.

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului sunt de competenta instantei judecatoreşti de drept comun.

Modificarea contractului se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Municipiul Targu Mures poate modifica unilateral partea reglementara a contractului, cu notificarea prealabila a operatorului din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

Din punct de vedere al activităţilor, de interes pentru prezentul studiu de oportunitate sunt exclusiv activităţile: de colectare, transport, si neutralizare deseuri municipale.

Serviciul public de salubrizare se realizează cu respectarea principiului poluatorul plăteşte coroborat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului. Acest lucru înseamnă că pentru deşeurile generate de populaţia rezidentă în municipiu, Primăria (prin operatorul economic de salubrizare către care asigura prestarea serviciului) este responsabilă de colectarea, transportul, depozitare şi valorificarea (după caz) a deşeurilor.

Serviciul public de salubrizare este prestat pe baza unui cadru legislativ şi economic local corespunzător astfel încât costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora (respectiv populaţie, persoane fizice, persoane juridice etc.). Astfel, serviciul public de salubrizare este prestat pe bază de tarif/ taxă, conform hotărârilor consiliului local. De asemenea, având în vedere prevederile OUG 74/2018, Primăria Municipiului Tg Mureş trebuie să realizeze demersurile necesare în vederea implementării instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci”.

Fiind vorba de un serviciu public, garantat pentru toţi locuitorii municipiului, serviciul de salubrizare este prestat având în vedere nivelul tarifelor practicate de municipalitate şi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local.

În ceea ce priveşte taxa/tariful de salubrizare ce urmează a fi achitate de agenţii economici, acestea sunt stabilite în cadrul Regulamentului de Salubrizare şi sunt raportate la obiectul de activitate, cuprinzând cantităţi minime pentru care se vor încheia contractele de salubrizare sau se va percepe taxa de salubrizare de la agenţii economici.

- Analiza părţilor interesate

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare în municipiul Tg Mureş:

- Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

  - Populaţie: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului Tg Mureş

  - Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Tg Mureş

  - Instituţii publice cu sedii sau filiale în municipiul Tg Mureş

- Municipiul Tg Mureş – are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul şi urmărirea activităţii de salubrizare executată de către operator.

- Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obţinerea unui profit cât mai mare în schimbul serviciilor oferite.

- Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei:

  - Garda de Mediu – printre atribuţiile căreia se numără urmărirea şi controlul aplicării de către persoane fizice şi juridice a reglementărilor privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile, dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei mediului.

  - Agenţia de Protecţie a Mediului - printre atribuţiile căreia se regăsesc coordonarea şi urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia naţională de gestionare a deşeurilor, colaborând cu autorităţile publice locale în vederea implementării Planului local de gestionare a deşeurilor. Totodată, realizează inspecţii la agenţii economici generatori de deşeuri şi deţinători de substanţe chimice periculoase.

  - Direcţia de Sănătate Publică – are ca scop realizarea controlului respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii publice.

  - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC – atribuşii: analiza pieţei serviciilor publice de gospodărie comunală; promovarea concurenţei şi a unei privatizări controlate pe piaţa serviciilor publice comunitare.

Grupurile interesate în realizarea activităţilor de salubrizare în municipiul Tg Mureş au diverse nevoi.

Nevoi ale utilizatorilor de servicii de salubrizare:

- să circule pe străzi curate;

- să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate;

- să îşi poată desfăşura activitatea de zi cu zi fără dificultăţi de deplasare, chiar şi în anotimpul de iarnă;

- să nu fie nevoiti să respire aer infestat datorită depozitărilor clandestine/ilegale de deşeuri.

Municipiul Tg Mureş are ca obiective/nevoi:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii si eficienţei serviciilor publice de salubrizare;

- cresterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investiţiilor profitabile pentru comunitatea locală;

- dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecţia mediului inconjurator;

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel incat să satisfaca nevoile populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici.

Prestatorul de Servicii de Salubrizare:

- realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare stradală şi dezăpezire;

- prestarea serviciilor in condiţii de calitate şi de protecţie a mediului înconjurător.

Instituţii ale Statului: Garda de Mediu, Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. sunt interesate de:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de igiena;

- protejarea mediului înconjurător;

- înlăturarea surselor de poluare a aerului şi apelor provenite de la deşeurile clandestine;

- protecţia stării de sănătate a locuitorilor.

- Operatorii serviciului de salubrizare

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândeşte în condiţiile Legii nr.51/2006 republicată. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ca urmare a unei proceduri de achiziţie publică, în cazul gestiunii delegate.

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în condiţiile legii, prin operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărire comunală specializaţi, care pot fi:

- compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate în condiţiile legii de către autorităţile naţionale de reglementare sau de către autoritatea administraţiei publice locale;

- agenţi economici atestaţi în condiţiile legii de către autorităţile naţionale de reglementare sau de către autoritatea administraţiei publice locale, pentru activităţile care nu intră în competenţa autorităţilor naţionale de reglementare.

Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuti în regulamentul serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini, pentru toate tipurile de activităţi contractate.

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciul de salubrizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăţi comerciale al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţi administrativ-teritoriale se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata. Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament intre utilizatori. Aceştia se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, precum şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului.

Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena si sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii.

- Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt

- comunităţile locale considerate în întregul lor;

- persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileşte prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.

Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii, în calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităţii şi urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale şi a prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţa publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii.

- Regulamentul cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 82/2015

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor se stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. Fiecare din aceste activităţi este detaliată în Regulamentul-cadru.

Regulamentul-cadru stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură serviciul de salubrizare şi precizează documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestora.

Regulamentul - cadru conţine, de asemenea, prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile operatorilor.

- Indicatorii de performanţă şi de evaluare

Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

- adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

- excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

- respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

- implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii si securităţii muncii.

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi:

- contractarea serviciului de salubrizare;

- masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

- menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

- soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

- prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrative-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

- prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

- gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

- evidenta clară şi corectă a utilizatorilor serviciilor;

- înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

Indicatorii de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificaţii cantitativ, adaptaţi la specificul fiecărei localităţi şi vor fi prevăzuţi ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.

Indicatorii de performanţă din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal şi pot fi suplimentaţi conform prevederilor legale.

- Caietul de Sarcini cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007

Caietul de sarcini-cadru stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările, în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini precizează, totodată, reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii specifice din cadrul serviciului de salubrizare şi care sunt în vigoare.

- Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor – Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007

Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relaţiile dintre operatori şi utilizatori.

Legiuitorul, prin art. 12 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 face trimitere la un asemenea contract-cadru de prestare a serviciului, astfel: “Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.”

În vederea respectării dispoziţiei legale menţionate mai sus, A.N.R.S.C. a elaborat şi aprobat, prin Ordinul nr. 112/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C., publicat în Monitorul Oficial al României nr. 529/06.08.2007, Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor.

2.10 Relaţia proiectului cu politici publice relevante

Studiul de Oportunitate în ansamblul său este în deplină concordanţă cu obiectivele strategice ale Comunităţii Europene, ale Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD), a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD) şi Master Planului de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Mureş.

Prin implementarea şi operarea serviciului de salubritate propus s-ar asigura respectarea legislaţiei interne privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, precum şi legislaţia conexă prezentului Studiu de Oportunitate.

Consultarea tuturor factorilor decizionali la nivelul autorităţii locale se impune prin prisma faptului că beneficiarul de drept al serviciului de salubritate este populaţia municipiului Tg Mureş, iar aceasta la rândul ei va trebui să plătească taxa de salubritate din care vor fi achitate toate costurile aferente acestei activităţ de salubrizare.

3 Analiza şi selecţia alternativelor

Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, gestiunea serviciilor de salubritate se realizează în următoarele modalităţi:

- Gestiune directa;

- Gestiune delegată

În acest sens au fost identificate 2 alternative privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de salubritate în municipiul Tg Mureş, astfel:

3.1 Alternativa 1. Gestiunea directă a serviciului

În această variantă trebuie ca Primăria Tg Mureş să îşi organizeze un serviciu propriu de salubrizare. În acest caz, Primăria Municipiului Tg Mureş va fi organizatoare de servicii şi ordonator de credit, ca rezultat al descentralizării.

Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin (2): Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora.

Aceşti operatori pot fi:

- compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene;

- servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, fără personalitate juridică, înfiinţate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrative-teritoriale respective;

- servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrative-teritoriale respective.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un compartiment funcţional organizat în structura aparatului de specialitate al primarului sau înfiinţarea unui serviciu public de salubrizare specializat şi autorizat conform legii, organizat sub autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză:

| Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- |
| Asigurarea prestării serviciului de salubrizare fără a fi nevoie de o procedură de achiziţie publică pentru contractarea serviciului Control direct asupra activităţii Încasarea profitului din prestarea activităţii | Serviciul trebuie înfiinţat şi organizat, în condiţiile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale municipiului Tg Mureş, în raport cu posibilităţile locale de finanţare a funcţionării, exploatării şi dezvoltării acestor servicii. Având în vedere prevederile HG 745/2007 privind condiţiile de obţinere a licenţei, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licenţiere. Asigurări şi autorizaţii de funcţionare. Nu pot fi obţinute toate asigurările necesare de răspundere civilă pentru terţi şi pentru autovehiculele folosite (sau pot fi obţinute cu condiţionări neprevăzute). Durata de achiziţie a utilajelor, minim estimată este de 100 zile. Intrarea în posesie şi recepţii minim 90 zile. Angajarea de personal specializat pentru prestarea serviciilor în condiţiile plafonării numărului de angajaţi în structurile subordonate autorităţii publice locale – fonduri alocale din buget pentru salarizare. Minimum investiţiilor în utilaje, maşini şi dotări Necesitatea obţinerii licenţei de operare de la ANRSC Asigurarea spaţiilor necesare pentru birouri, garare utilaje, platformă, birotică, soluţii informatice, etc Asigurarea de spaţii acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înfiinţat, respectiv de către autoritatea publică locală Necesitatea obţinerii licenţelor de operare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, a numeroaselor avize şi aprobări necesare, în special cele referitoare la îndeplinirea cerinţelor de calitate şi de mediu |
| Oportunităţi | Riscuri |
| Dotări tehnice proprii în domeniul salubrizării stradale şi deszăpezirii Angajarea de forţă de muncă şi scăderea şomajului Suplimentarea investiţiilor conform oricăror norme care apar ulterior dării in gestiune, prin aplicarea în cadrul unor linii de finanţare externă | Pe parcursul derulării serviciului de salubrizare regimul de impozitare se poate schimba Perioada lungă de obţinere a autorizărilor Datorită schimbărilor de legislaţie, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanţări suplimentare pentru retehnologizare, construcţie, reechipare, modificare etc. Implicarea redusă a cetăţenilor în problemele de întreţinere a curăţeniei străzilor şi trotuarelor pe timp friguros. O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestaţii |

În aceste condiţii, considerăm ca gestiunea directă nu este o soluţie oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate şi implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

- dotarea cu utilaje specifice activităţii din cadrul serviciului;

- suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care ar putea apărea ulterior

- asigurarea şi amenajarea unui sediu, garaj, depozit material, în care să se desfăşoare activitatea specifică

- costuri de personal mari pentru realizarea activităţilor de salubrizare

- necesitatea obţinerii licenţei A.N.R.S.C.- clasa 2, pentru efectuarea activităţilor de salubrizare - conform prevederilor HG nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

- numărul minim de personal esle limitat prin Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, la un număr de 31 de angajaţi, dar fundamentând necesarul minim de personal pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în conformitate cu normativele tehnice pentru activitatea de salubrizare, ar rezulta un numar de minim 160 angajaţi.

Numărul optim de utilaje plecând de la prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, pentru activităţile de salubrizare, ar fi de (totalizând un cost estimativ total de cca 14.150.400 euro):

Autoutilitare – 2 buc

Autogunoiere– 10 buc

Autogunoiere cu brat – 2 buc

Autobasculantă– 2 buc.

Încărcătoare frontale - 2 buc.

Autoturism pentru monitorizare şi control - 2 buc.

Cheltuielile cu personalul

- Cheltuieli cu forţa de muncă; (salarii şi contribuţii la bugetul de slat şi bugetul asigurărilor sociale) pentru personalul minim angajat

- Echipament de lucru

- Cheltuieli cu protecţia muncii

- Materiale igienico-sanitare

S-a luat în calcul grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul primăriei municipiului pentru stat de funcţii cu încadrare de: director, şef serviciu, inspectori (personal, protecţia mediului, protecţia muncii, contabilitate, şef de sector, şef parc auto, jurist), pază, conducători auto, magazioneri şi muncitori necalificaţi.

Cheltuieli aferente mijloacelor auto

- Combustibil şi lubrifianţi

- Asigurarea CASCO

- Asigurarea obligatorie

- Revizii obligatorii

- Rovigneta

- Licenţă emisă de Ministerul Transporturilor

- Anvelope şi alte piese de schimb

- Reparaţii şi revizii, etc

Ale cheltuieli:

Cheltuieli obligatorii privind asigurarea serviciului:

- Spaţiile necesare pentru birouri, garaje, atelier reparaţii, platformă pentru utilaje

- Spaţii acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant

- Dotările necesare pentru funcţionare: birouri, tehnică de calcul, birotică, scule şi dispozitive pentru reparaţii maşini şi utilaje, softuri, etc.

În ceea ce priveşte examinarea serviciului având în vedere costurile estimate, considerăm că varianta ca Primăria sa execute prin forţe proprii activităţile de salubrizare, necesită investiţii umane şi materiale majore, pentru care aceasta nu are surse de finanţare imediate.

3.2 Alternativa 2. Gestiunea delegată a serviciului

În această variantă, gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegată către un operator de salubritate selectat prin organizarea unei proceduri în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei achiziţiilor publice, sau cele ale legislaţiei concesiunilor.

Delegarea serviciului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv:

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

- Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor

- Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor

- Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor

- Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

- O.U.G nr. 78/2000 – Privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului prin gestiunea delegată, prezentăm următoarea analiză:

| Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- |
| Angajarea de forţă de muncă locală şi scăderea şomajului Transferul riscurilor în mare parte către operator Posibilitatea de control a tarifelor Micşorarea cheltuielilor Existenţa unui cadru competitiv, operator cu licenţă şi dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării stradale şi deszăpezirii Dotarea operatorului cu toate mijloacele necesare îndeplinirii în bune condiţii a serviciului Contractul de delegare prevede obligativitatea îndeplinirii indicatorilor de performanţă care fac referire la activităţile prestate. Indicatorii minimali de performanţă ai serviciului pot fi modificaţi prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Tg Mureş, pe baza unor studii de specialitate Suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior contractării Se poate urmări situaţia finaciară şi operatorul va răspunde din punct de vedere economic Se constituie o garanţie de bună execuţie pentru serviciile prestate | Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul delegării directe, aspect ce poate fi îmbunătăţit la nivelul documentaţiei de atribuire şi a contractului. Dificultate în estimarea cât mai exactă a posibilităţii investiţiilor. Ţinând cont de prevedrile legale în vigoare, incapacitatea de disponibil, depăşirea termenului legal de plată duce la penalităţi. Măsurile pentru combaterea întârzierilor. Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste plăţi nu se pot efectua decât din bugetul local. Valoarea plăţilor în timp este diminuată de inflaţie. |
| Oportunităţi | Riscuri |
| Bază legală stabilă şi sistem de raportare corect Prin procedura de achiziţie se va obtine selectarea unui operator care să ofere raportul optim între preţ (mic) al tarifelor şi calitate (ridicată) a serviciilor. Colectarea impozitului aferent prestării de servicii de către Municipiul Tg Mureş contribuie astfel la creşterea bugetului local. | Există posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvenţă, din incapacitate temporară de plată sau definitivă, fapt care ar periclita buna desfăşurare a activităţilor de salubrizare. Criza economic-financiară internaţională Modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice Modificarea legislaţiei în domeniul tarifării unice după atribuirea contractului |

În cazul gestiunii delegate a serviciului, costurile aferente municipalităţii devin infime.

4 Fundamentarea oportunităţii delegării serviciului

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării oportunităţii de delegare a unor componente ale serviciilor publice de salubrizare.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului:

- respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislaţia UE;

- necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de calitate, modernizarea infrastructurii şi sistemului logistic existent;

- necesitatea modernizării sistemului de salubritate;

- dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos locuitorilor municipiului Tg Mureş.

În urma analizării situaţiei actuale, s-a constatat că modul actual de prestare al serviciului public de salubrizare este departe de a fi satisfăcător, operatorul aflându-se în prezent în procedură de insolvenţă.

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii componentelor serviciului public de salubrizare:

- Prin realizarea unei proceduri de licitaţie publică deschisă / proceduri de concesiune se va putea obţine selectarea unui operator care să ofere raportul optim intre preţul (mic) al prestaţiei şi calitatea (ridicată) a serviciilor.

- Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere profesional.

- Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor servicii este foarte mare, iar municipalitatea nu deţine resursele necesare de finanţare imediată.

- Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de selecţie a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului.

Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deţinerii unui număr suficient de maşini şi utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, doar pentru nevoile de salubrizare ale municipiului Tg Mureş.

Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locală va beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori de performanţă şi de evaluare care să fie prevăzuţi în contractul de delegare pentru serviciile încredinţate spre administrare operatorilor.

Aceşti indicatori asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de salubrizare, avându-se în vedere:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

- excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

- respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

- implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi:

- contractarea serviciilor de salubrizare;

- măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

- menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

- soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

- prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă.

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

- gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

- evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;

- înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

- înregistrarea reclamaţiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare.

În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce îi revin, Primăria Tg Mureş trebuie să aibă acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:

- modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

- calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii pentru toate activităţile care fac obiectul acestuia;

- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru activităţile prestate;

- respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

Se propun următorii indicatori minimi de performanţă si evaluare pentru serviciul de salubrizare de pe raza Municipiului Tg Mureş.

Indicatori de performanţă generali

Contractarea serviciilor de salubrizare

a) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii

prestate, rezolvate, raporat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţilor pentru fiecare categorie de activitate-operaţiune.

Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate

a) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate (exprimat în %)

b) ponderea din numărul de reclamaţii de la litera a) care s-au dovedit justificate

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare

d) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţie a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale (exprimat în %)

e) numărul de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale si locale (exprimat în %)

f) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate (exprimat în %)

g) ponderea din numărul de reclamaţii de la litera f) care s-au dovedit justificate

h) procentul de solicitări de la litera g) care au fost rezolvate în mai puţin de o zi calendaristică

i) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi (exprimat in %)

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

b) procentul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

Indicatori de performanţă garantaţi

Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului

a) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului, rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin contract (exprimat în %)

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrală sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare sau executarea necorespunzătoare a activităţii (exprimat în %)

c) numărul de intervenţii întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

d) numărul de intervenţii necorespunzătoare, materializate în procese-verbale de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia (exprimat în %)

e) efectuarea investiţiilor impuse prin contract (exprimat în %)

Auditul anual al calităţii privind îndeplinirea criteriilor de performanţă se va publica anual în presa locală şi va fi supus dezbaterii Consiliului Local Tg Mureş.

Astfel, Primăria Tg Mureş se va asigura că gestionarea activităţii de salubritate se va face respectând principiile unei dezvoltări durabile, conform cu normele legale.

5 Analiza de risc

## 5.1 Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor

Implementarea oricărui contract este condiţionată de apariţia sau materializarea unor riscuri, care pot avea un impact mai mare sau mai mic asupra acestuia. Aceeaşi vulnerabilitate în faţa riscurilor este prezentă şi în cazul în care autoritatea contractantă decide să presteze serviciul prin gestiune directă. Orice activitate are asociate o serie de riscuri, cele mai multe fiind identificate bineînţeles în situaţia în care serviciul este prestat de către terţi.

În cazul prezentului studiu apariţia, materializarea şi implicit alocarea riscurilor determină tipul contractului de servicii, respectiv contract de achiziţie publică sau contract de concesiune servicii. Aşa cum este menţionat şi la art. 6 alin. (1) din Legea 100/ 2016, atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

Riscurile sunt definite în accepţiunea teoriei clasice a deciziei, ca evenimente cu apariţii posibile în procesele social-umane, dar incerte, ale căror efecte sunt dăunătoare, păguboase şi cu efect ireversibil. În accepţiunea teoriilor statistice riscurile reflectă variaţiile posibile ale distribuirii rezultatelor, probabilitate şi valorile lor subiective. Riscurile mai pot fi definite ca: şansa sau probabilitatea de a pierde sau dispersia preconizată a rezultatelor ce se vor obţine ca urmare a implementării contractului.

În ceea ce priveşte implementarea contractului pentru asigurarea unor componente ale serviciilor de salubrizare la nivelul Municipiului Tg Mureş, am identificat o serie de riscuri, atât generale, care se referă la acele riscuri orizontale sau care pot avea efecte orizontale asupra implementării contractului, cât şi specifice, cu influenţă limitată asupra rezultatelor contractului.

Toate riscurile identificate sunt prezentate şi analizate, în formă tabelară (în secţiunea următoare a acestui studiu), efectele negative substanţiale asupra rezultatelor proiectului, în conformitate cu structura următoare:

- Riscuri generale şi riscuri specifice

- Identificare

- Alocare/ entitate responsabilă

- Impact

- Probabilitate

- Soluţie/ recomandare de minimizare/eliminare

Matricea de management al riscurilor are ca şi rezultat o prezentare cuprinzătoare a caracteristicilor riscurilor identificate, a parametrilor acestora, precum şi a acţiunilor care trebuie efectuate înainte, în timpul şi pe durata manifestării unui risc.

Principalul obiectiv avut în vedere la elaborarea matricei de riscuri a fost protejarea scopului şi obiectivelor contractului (şi implicit a autorităţii contractante) în eventualitatea în care totalitatea sau parte a activităţilor acestuia nu se mai pot desfăşura conform planului. Elaborarea şi planificarea unor măsuri de acţiune în cazul în care se materializează o serie de riscuri în perioada de implementarea a contractului, încă din etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire, este importantă pentru informarea corectă a tuturor părţilor implicate în execuţia acestuia. Fiind vorba de un serviciu public care trebuie asigurat în mod continuu pentru locuitorii Municipiului Tg Mureş, etapa de pregătire şi anticipare a riscurilor care pot apărea în timpul implementării este cu atât mai importantă pentru autoritatea contractantă.

Astfel, practica dovedeşte necesitatea atât a unei pregătiri teoretice, cât şi practice a unor scenarii de manifestare a riscurilor relevante pentru proiect.

Prin identificarea riscurilor relevante pentru contractul necesar a fi încheiat pentru prestarea unor componente ale serviciului public de salubrizare şi a măsurilor de minimizare/ eliminare ale acestora, se urmăresc:

- garantarea existenţei unui personal bine pregătit, atât la nivelul autorităţii contractante, cât şi la nivelul operatorului economic, care să poată face faţă condiţiilor de criză şi care să poată gestiona corespunzător activităţile din cadrul contractului;

- reducerea la minimum a gradului de întrerupere a prestării serviciului public;

- limitarea pierderilor;

- garantarea unor reacţii corespunzătoare şi rapide atât din partea autorităţii contractante cât şi din partea operatorului economic;

- definirea alternativelor pentru îndeplinirea activităţilor/sub-activităţilor critice din cadrul contractului;

- definirea strategiilor care reduc la minimum timpul de recuperare şi costul asociat;

## 5.2 Etapa 1 – Identificarea riscurilor

Niciun risc nu poate fi tratat corespunzător dacă nu este identificat în prealabil. Analiza riscurilor este demarată încă din etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire a contractului, prin identificarea riscurilor, o etapă deosebit de importantă în cadrul căreia au fost stabilite expunerile proiectului într-un mediu incert. Această etapă presupune o cunoaştere foarte detaliată a activităţilor din cadrul contracului, a mediului extern în care aceasta va fi implementat, precum şi o înţelegere a obiectivelor sale. În acest sens, am definit în cadrul acestui studiu specificul contractului necesar a fi încheiat pentru asigurarea a componentelor serviciului public de salubrizare pentru Municipiul Tg Mureş cu scopul de a crea o listă de expuneri la risc indiferent de severitatea lor. Totodată, am ţinut cont de tendinţele sectorului şi a domeniului de activitate precum şi de schimbările din sectorul public care pot determina noi tipuri de expuneri riscante pentru toate părţile implicate.

Activitatea de identificare a riscurilor a dus la un inventar al principalelor riscuri ale contractului detaliate în matricea de riscuri prezentată în cele ce urmează, inventar ce cuprinde şi o descriere elocventă a fiecărei poziţii – elemente cu ajutorul cărora s-a putut stabili relevanţa conform criteriilor descrise mai jos.

## 5.3 Etapa 2 – Stabilirea impactului şi probabilităţii de apariţie a riscurilor

Fiecare risc identificat şi descris în matricea de riscuri a fost gradat într-o manieră directă şi calitativă în ceea ce priveşte impactul şi probabilitatea.

Instrumentul de gradare a riscurilor utilizat a fost matricea de gradare prezentată mai jos, matrice care ţine cont de impactul şi probabilitatea de apariţie a riscurilor pentru a determina relevanţa acestora în cadrul proiectului.

| Impact Frecvenţă | Scăzut | Mediu | Ridicat |
| --- | --- | --- | --- |
| Ridicată | Medie | Ridicat | Ridicat |
| Medie | Scăzută | Medie | Ridicat |
| Scăzută | Scăzută | Scăzută | Medie |

## 5.4 Etapa 3 – Formularea soluţiilor, a recomandărilor de minimizare/eliminare

În cadrul acestei etape, s-a optat pentru cea mai favorabilă combinaţie de instrumente care să îi permită atât autorităţii contractante cât şi operatorului economic înlăturarea efectelor riscurilor identificate fără costuri ridicate.

## 5.5 Etapa 4 – Monitorizarea riscului

Monitorizarea şi controlul riscurilor identificate reprezintă urmărirea acestora şi identificarea riscurilor nou apărute, asigurând punerea în aplicare a recomandărilor de minimizare/ eliminare identificate anterior. Monitorizarea riscurilor este un proces ce se va desfăşura pe întreaga durată de viaţă a proiectului

Exista trei tipuri de riscuri în faţa cărora proiectul este vulnerabil: riscuri naturale, riscuri a căror apariţie a fost cauzată în mod intenţionat şi riscuri a căror apariţie este accidentală. Pentru a reduce la minimum consecinţele negative asupra contractului într-una din situaţiile expuse au fost parcurse etapele anterioare. În ceea ce priveşte însă componentele acestui plan de minimizare a riscurilor, am identificat nu doar procedurile de reducere a riscurilor, ci şi entitatea responsabilă cu implementarea acestora.

Fezabilitatea acestui contract, în termeni de obţinere a rezultatelor aşteptate, va depinde nu doar de factori interni, aflaţi sub controlul entităţilor semnatere, ci şi de un număr de factori externi, a căror influenţă trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea pe parcursul fazei de implementare. O bună cunoaştere a naturii factorilor, precum şi a condiţiilor de apariţie a acestora se va dovedi o condiţie importantă pentru menţinerea sub control a riscurilor asociate.

## Matricea riscurilor

Din analiza realizată în primele capitole ale acestui studiu rezultă o serie de riscuri care condiţionează buna execuţie a contractului. Analiza modalităţii de materializare a riscurilor şi implicit alocarea acestora este în principal relevantă pentru stabilirea tipului de contract de servicii în vederea delegării gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Tîrgu Mureş.

Astfel, prezentăm în cele ce urmează matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de contract - lista generală de referinţă a riscurilor pentru un proiect de prestare servicii, elaborată în conformitate cu Anexa 1 la HOTĂRÂREA Nr. 867/ 2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii:

Principalele categorii de riscuri identificate sunt:

- riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului;

- riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;

- riscul financiar;

- riscul de apariţie a unei situaţii de forţă majoră;

- riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă;

- riscul exploatării infrastructurii;

- riscul legal;

- riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării serviciului;

- riscul asociat protecţiei mediului;

Riscul transferabil - Riscul în exploatarea concesiunii este transferat in mare parte concesionarului, în timp ce acesta este împărţit în cazul încheierii unui contract de achiziţie publică de servicii ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achiziţie publică.

| Categoria de risc | Descriere | Consecinte | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitatea de exercitare a serviciului |  |  |
| Resurse tehnice | Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat estimarile initiale, nu au calitatea corespunzatoare sau sunt indisponibile in cantitatile necesare | Cresteri de cost si, in unele cazuri, efecte negative asupra calitatii prestatiilor efectuate | Operatorul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calităţii produselor utilizate, precum si a cantitatilor necesare prestarii serviciilor. |
| Deprecierea tehnica sa fie mai mare decat cea prevazuta serviciului. | Calitatea lucrarilor de salubritate este necorespunzatoare avand ca rezultat cresterea peste anticipari a costurilor de intretinere si reparatii echipamentelor folosite | Cresterea costului cu efecte negative asupra prestatiilor efectuate | Operatorul poate elimina riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzator calificati si avand capacitati materiale si resurse suficiente. |
| Resurse umane | Efectuarea serviciului necesită, marirea numarului de personal | Majorare de costuri, întârziere în Implementarea serviciului | Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea cu personal de specialitate. |
| Asigurări si autorizatii de functionare | Nu pot fi obţinute toate asigurările necesare (răspundere civilă pentru terţi şi pentru autovehiculele folosite) sau pot fi obţinute cu condiţionări neprevăzute | Creşterea costurilor aferente realizării serviciului şi întârzieri în începerea acestuia | Înainte de începerea serviciului, Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru obţinerea asigurărilor de răspundere civilă. |
| Situaţii neprevăzute | Situaţii create de accidente datorate timpului nefavorabil, in timpul prestarii serviciilor. | Creşterea costului cu efecte negative asupra prestaţiilor efectuate şi diminuarea veniturilor | Municipalitatea transferă riscul Operatorului care se obligă înainte de începerea serviciului să preia responsabilitatea eventualelor pagube produse unor terţe persoane |
| Solutiile tehnice sunt vechi sau invechite | Solutiile tehnice propuse nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului | Venitul Operatorului scade sub datele de inchidere financiara a proiectului avand ca rezultat pierderi. Municipalitatea nu primeste prestatiile solicitate. | In faza de ofertare, viitorul concesionar poate propune condiţii contractuale care sa prevada constituirea un or resurse de rezerva pentru acoperirea eventualelor dezvoltari tehnologice. Concendentul va lua masurile necesare inca de la faza de ofertare pentru a se prevedea resurse de rezerva pentru acoperirea eventualelor dezvoltari tehnologice. |
| Risc asociat protectiei mediului |
| Riscul ca pe parcursul implementarii proiectului sa se produca contaminari ale proprietatilor adiacente | Pe parcursul implementarii proiectului se produc contaminari ale factorilor de mediu, este afectata stare a de sănătate a populatiei si animalelor, din cauza folosirii de produse neadecvate in concentratii prea mari | Costuri pentru decontaminare. | Operatorul este obligat sa-si ia toate masurile necesare pentru a nu afecta factorii de mediu si sănătatea populaţiei. Se vor folosi numai produse cuprinse in registrul national al produselor, respectandu-se norma de consum specificată pe ambalaje. |
| Efecte asupra aerului | Caliatea prestarii serviciului poate fi necorespunzatoare, având ca rezultat producerea de contaminari ale aerului din cauza emisiilor de gaze de la utilajele si echipamentele folosite, iar aceasta va trebui evitata sau minimizata, ceea ce poate necesita diverse masuri. | Creşterea costului cu efecte negative asupra prestaţiilor efectuate | Operatorul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificaţi şi având capacităţi materiale şi resurse suficiente. Municipalitatea raspunde de activităţile desfasurate pe terenurile sale si controleaza procesul de supraveghere a poluarii si de penalizare a poluatorului supravegheaza, controleaza si penalizeaza poluatorul. |
| Efecte ale zgomotului, vibratiei, luminilor | Calitatea prestarii serviciului poate fi necorespunzatoare, avand ca rezultat producerea de efecte negative ale zgomotului, vibratiei si luminii asupra mediului, ceea ce ar putea implica tehnici de constructie specifice si restrictii de folosire a anumitor echipamente. | Creşterea costului cu efecte negative asupra prestaţiilor efectuate | Operatorul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificaţi şi având capacităţi materiale şi resurse suficiente |
| Finantator si finantare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finantator incapabil | Operatorul nu mai are posibilitatea sa | Nerealizarea | serviciului | de | O corectă şi aprofundată analiză a |
|  | plateasca forta de munca sau | salubrizare, ceea ce pune in pericol | resurselor financiare prezentate în |
|  | efectuarea | serviciului | necesita o | sănătatea populaţiei si integritatea | oferta depusa de catre |  |
|  | finantare mai mare decat cea estimată | factorilor de mediu |  | viitorul Operator (angajamentele |
|  | de catre Operator. |  |  |  |  |  |  |  | finanţatorului) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Garantarea realizării investiţiei de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | catre Operator(Garanţie bancară |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de bună execuţie). |  |
| Dobanzi pe parcursul investitiei | Dobanzile aplicabile se schimba,modificand parametrii financiari ai ofertei | Cresterea/scaderea costurilor contractului de concesiune. | Contractul poate include prevederi cu privire la acest risc. |
| Modificari de taxe | Pe parcursul derularii serviciului de | Impact negativ | asupra veniturilor | Veniturile Operatorului trebuie să |
|  | salubrizare | regimul de | impozitare | financiare ale Operatorului |  | permită acoperirea diferenţelor |
|  | general se schimbă în defavoarea |  |  |  | nefavorabile, pân ă la un cuantum |
|  | Delegatului. |  |  |  |  |  |  |  |  | stabilit între părţi prin contract. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peste acest cuantum, diferenţa va |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fi suportată de catre Primarie, din |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | surse legal constituite cu această |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | destinaţie. |  |  |
| Finantare suplimentara | Datorită schimbărilor de legislaţie, de | Operatorului nu | poate | suporta | Operatorului poate acoperi o parte din |
|  | politică sau de altă natură, sunt | financiar consecinţele schimbărilor. | refinanţare în limita resurselor |
|  | necesare finanţări suplimentare pentru |  |  |  | disponibile. | Partea | rămasă |
|  | retehnologizare, | constructie, | re- |  |  |  | neacoperită se suportă de catre |
|  | echipare, modificare etc. |  |  |  |  |  |  | Primarie. |  |  |
| Operare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amplasament | Solutia | pentru | amplasarea | noilor | Costuri suplimentare de investitie | Obtinerea de avize si autorizatii de |
|  | platforme | de | colectare | cu | containere |  | la detinatorii | de retele | inainte de |
|  | ingropate | intampina | probleme | de |  | inceperea | oricaror | lucrari de |  |
|  | amplasament, precum | existenta unor |  | executie. |  |  |  |  |  |
|  | retele in zonele identificate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resurse la intrare | Operatorul nu dispune de toate | Cresterea cheltuielilor | de investitii | Operatorul poate elimina riscul prin |  |
|  | echipamentele, utilajele si/ sau dotarile | si | nerealizarea | tuturor | activităţilor | evaluarea | corecta | a | ofertei, |  |
|  | necesare | desfasurarii | serviciului | de | din | cadrul | serviciului | de | respectiv prin respectarea Caietului |  |
|  | salubrizare. |  |  | salubrizare stradală. | de sarcini. |  |  |  |  |  |
| Activităţi concesionate | Colectarea deseurilor. Operatori diferiti | – | Cresterea costurilor |  |  | Primaria trebuie sa defineasca clar |  |
|  | pentru colectarea/transportul deseului | – | Dubla taxare a cetateanului |  | activitatea de colectare selectiva ca |  |
|  | mixt din puncte de precolectare si | – | Imposibilitatea realizarii tintelor |  | fiind inclusa in activitatea de |  |
|  | respectiv pentru deseul rezultat din |  | asumate pentru colectarea |  | colectare/transport a deseurilor de |  |
|  | colectare selectiva in puncte stradale |  | selectiva |  |  |  | la populatie / agenti economici / |  |
|  |  |  |  |  | – | Neimplicarea populatiei, care din | autorităţi publice. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cauza distantei nu va elimina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fractiunile reciclabile generate in |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | gospodarie in punctele stradale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | – | Nerespectarea strategiilor de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | colectare selectiva care |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | recomanda intensificarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | colectarii selective la sursa (in |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | puncte de precolectare) |  |  |  |  |  |  |  |
| Intretinere si reparare | Utilajele, echipamentele si/sau dotarile | Venitul | Operatorului | scade sub | În faza de ofertare, viitorul Operator |  |
|  | Operatoruluii sunt deteriorate atat fizic, | valoarea estimata, ceea ce are ca | poate propune condiţii contractuale |  |
|  | cat si moral, avand ca rezultat | rezultat | pierderi. | Calitatea | care să prevadă constituirea unor |  |
|  | cresterea costurilor de intretinere si | serviciului de salubrizare scade. |  | resurse | de | rezervă | pentru |  |
|  | reparatii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | acoperirea eventualelor dezvoltări |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tehnologice. |  |  |  |  |
| Schimbarea cerinţelor Primariei | Primaria schimbă cerinţele după | Schimbarea cerinţelor pe timpul | Primaria trebuie sa defineasca cat |  |
| în afara limitelor agreate prin | semnarea contractului. |  |  | desfasurarii serviciului | conduce | la | mai exact cerintele sale inca din |  |
| contract |  |  |  |  | creşterea costurilor de operare. |  | faza de organizare a licitatiei. |  |
| Piata |  |  |  |  |  |  |
| Neincasarea tarifului pentru | Venituri sub predictiile financiare | Imposibilitatea de a efectua servicii | Primaria trebuie sa se implice in |
| serviciul prestat |  | de calitate. | incasarea tarifelor de la populatie si |
|  |  |  | sa impuna tuturor cetăţenilor sa |
|  |  |  | plateasca serviciul de salubritate. |
| Schimbari competitive | O altă societate, deja existentă, isi | Venituri sub proiecţiile financiare | Operatorul | va încerca ăs se |
|  | extinde aria de servicii, acestea fiind la | anterioare ca urmare a reducerii | redreseze | financiar | împotriva |
|  | o calitate si un pret mai bune, astfel | preţurilor şi/sau a reducerii cererii, | schimbărilor ce afectează în mod |
|  | încât competiţia în domeniul serviciilor | datorită concurenţei. | discriminatoriu | serviciul, |
|  | efectuate conform contractului creşte. |  | determinate de competiţie. |  |
|  |  |  | Primaria trebuie să se abţină de la |
|  |  |  | măsuri care afectează serviciul în |
|  |  |  | mod discriminatoriu. |  |  |
| Competitie | Apariţia pe piaţă a concurenţilor în | Venituri sub proiecţiile financiare | Operatorul | trebuie să analizeze cu |
|  | domeniul serviciilor efectuate, conform | anterioare ca urmare a reducerii | atenţie condiţiile de piaţă. Primaria |
|  | contractului, de catre Operator | preţurilor şi/sau a reducerii cererii, | trebuie să se abţină de la măsuri |
|  |  | datorită concurenţei | care afectează piaţa. |  |  |
| Schimbari demografice | O schimbare demografică sau socio- | Venituri sub proiecţiile financiare | Operatorul | are obligaţia să |
|  | economică afectează cererea pentru | anterioare. | prevadă în calculele sale eventuale |
|  | prestaţiile contractate. |  | modificări de venituri. |  |  |
| Inflatia | Valoarea plăţilor în timp este diminuată | Diminuarea în termeni reali a | Operatorull | poate | propune | un |
|  | de inflaţie. | veniturilor din proiect. | mecanism corespunzător pentru |
|  |  |  | compensarea inflaţiei, prin ajustări |
|  |  |  | ale preţurilor. |  |  |
|  |  |  | Primaria trebuie să evite ca |
|  |  |  | Operatorul să beneficieze de |
|  |  |  | supra-compensări | sau | să |
|  |  |  | beneficieze de plăţi duble. |  |
| Risc legal si de politica a Primariei |  |  |  |  |  |
| Reglementarea (1) | Existenţa unui cadru statutar de | Efect asupra costurilor şi veniturilor | Operatorul | evaluează sistemul de |
|  | reglementări | care | vor | afecta |  | reglementări | şi | ia | măsurile |
|  | Operatorul. |  |  |  |  | necesare. |  |  |  |  |
| Reglementarea (2) | Activităţile | aferente | serviciului de | Operatorl nu este autorizat de | Primaria | trebuie sa | concesioneze |
|  | salubrizare | care | fac | obiectul | ANRSC |  |  |  |  |  | exclusiv | acele | activităţi | ale |
|  | concesionarii |  |  | Operatori care nu au contract de | serviciului de salubrizare prevazute |
|  |  |  |  |  | concesiune | cu | Primaria presteaza | la art. 2 din Legea nr. 101/2006 |  |
|  |  |  |  |  | servicii de salubrizare neautorizat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Primaria | nu | incaseaza redeventa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de la operatorii neautorizati |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbări | Schimbare legislativă şi/sau a politicii | O creştere semnificativă în |  | Operatorul | poate | să | reducă |
| legislative/de | Primariei, care nu poate fi anticipată la | costurile operaţionale ale |  | răspunderea pentru astfel de |
| politică (1) | semnarea contractului şi care este | Operatorului | şi/sau necesitatea de | schimbări prin monitorizarea şi |
|  | adresată direct, specific şi exclusiv | a efectua cheltuieli decapital pentru | limitarea schimbărilor care ar putea |
|  | proiectului, ceea ce conduce la costuri | a putea răspunde acestor |  | avea astfel de consecinţe asupra |
|  | de capital sau operaţionale |  | schimbări. |  |  |  |  | proiectului. |  |  |  |  |
|  | suplimentare din partea Delegatului. |  |  |  |  |  |  | Operatorul va realiza schimbările în |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aşa manieră încât efectul financiar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | asupra |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Operatorului să fie minimizat. |  |
| Schimbări | Schimbare legislativă şi/sau a politicii | O creştere semnificativă în | Primaria | poate diminua | riscurile |
| legislative/de | Primariei , care nu poate fi anticipată la | costurile |  | operaţionale | ale | prin excluderea schimbărilor ca |
| politică (2) | semnarea contractului şi care este | Operatorului şi/sau necesitatea de | cele legate de taxe sau cele pentru |
|  | generală în aplicarea sa (nu specifică | a efectua cheltuieli de capital | care Operatorul este compensat pe |
|  | proiectului), ceea ce conduce la costuri suplimentare din partea Operatorului | pentru a | putea | răspunde acestor | baza unei | ajustări cu | indicele |
|  |  | schimbări. | Preţurilor de Consum şi numai în |
|  |  |  | baza unei "sume semnificative" pre-agreate. |
| Retragerea |  |  | Primaria | îşi retrage sprijinul | Consecinţe asupra veniturilor | Operatorul va încerca ăs redreseze |
| sprijinului |  |  | complementar, | proiectul | fiind afectat |  |  |  | financiar proiectul după schimbările |
| complementar |  | negativ. |  |  |  |  |  | ce afectează în mod discriminatoriu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | proiectul, în special în cazul |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | proiectelor în care utilizatorul terţ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | este cel care plăteşte. |
| Activele Delegatului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deprecierea tehnica |  | Deprecierea tehnica este mai mare | Cresterea | costurilor | de | Operatorul poate lua masurile |
|  |  |  | decat cea prevazuta |  | retehnologizare |  |  | necesare pentru eliminarea unei |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | astfel de situatii. |  |
| Forta majora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forta majora |  | Forta majora, asa cum este definita | Pierderea sau | avarierea | utilajelor, | Operatorul poate lua măsuri de |
|  |  |  | prin | lege, | impiedica | realizarea | echipamentelor si/sau dotarilor şi | asigurare | a | utilajelor, |
|  |  |  | contractului |  |  | pierderea/diminuarea posibilităţii de | echipamentelor si/sau dotarilor şi |
|  |  |  |  |  |  |  | obţinere a veniturilor preconizate | urmăreşte repararea sau înlocuirea |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | acestora în cel mai scurt timp |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | posibil |  |  |
| Profitabilitatea proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestarea serviciului de salubrizare se dovedeste mai profitabila | Balanţa de venituri/cheltuieli diferă | Supra-profit | in | favoarea | Primaria trebuie să includă |
|  | semnificativ faţă de previziuni | Operatoruluii |  |  | mecanisme | de | repartizare |
|  |  |  |  |  |  |  |  | echitabilă a profiturilor obţinute |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | peste limita luată în calcul la |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stabilirea proiecţiilor financiare |

Raport de evaluare a riscurilor

| Probabilitatea producerii riscului | Puţin probabil | Probabil | Foarte probabil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 – 0,4 | 0,4 – 0,7 | 0,7 – 1,0 |
| Gradul de risc | 1 – 4 | 4 – 7 | 7 – 10 |
|  | Mic | Mare | Foarte mare |

| Categoria de risc | Probabilitate | Grad risc | Efect |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitatea de exercitare a serviciului |
| Resurse tehnice | 1 | 6 | 6 |
| Deprecierea tehnică să fie mai mare decât cea prevăzută serviciului. | 1 | 6 | 6 |
| Resurse umane | 1 | 6 | 6 |
| Asigurări şi autorizaţii de funcţionare | 0,2 | 4 | 0,8 |
| Situaţii neprevăzute | 0,8 | 8 | 6,4 |
| Soluţiile tehnice sunt vechi sau învechite | 0,8 | 6 | 4,8 |
| Total Capacitatea de exercitare a serviciului | 30 |
| Risc asociat protectiei mediului |
| Riscul ca pe parcursul implementării contractului să se producă contaminări ale proprietăţilor adiacente | 0,4 | 3 | 0,6 |
| Efecte asupra aerului | 0,4 | 4 | 1,6 |
| Efecte ale zgomotului, vibraţiei, luminilor | 0,4 | 4 | 1,6 |
| Total Risc asociat protecţiei mediului | 4 |
| Finantator si finantare |
| Finanţator incapabil | 0,6 | 8 | 4,8 |
| Dobânzi pe parcursul investiţiei | 0,6 | 8 | 4,8 |
| Modificări de taxe | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Finanţare suplimentară | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Total Finanţator şi finanţare | 10,8 |
| Operare |
| Amplasament | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Resurse la intrare | 0,6 | 5 | 3 |
| Activităţi delegate | 0,7 | 6 | 4,2 |
| Întreţinere şi reparare | 0,7 | 7 | 4,9 |
| Schimbarea cerinţelor Primăriei în afara limitelor agreate prin contract | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Total Operare | 12,9 |
| Piata |
| Neîncasarea tarifului pentru serviciul prestat | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Schimbări competitive | 0,4 | 4 | 1,6 |
| Competiţie | 0,4 | 4 | 1,6 |
| Schimbări demografice | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Inflaţia | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Total Piata | 3,5 |
| Risc legal şi de politică a Primăriei |
| Reglementarea (1) | 0,4 | 4 | 1,6 |
| Reglementarea (2) | 0,4 | 4 | 1,6 |
| Schimbări legislative/de politică (1) | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Schimbări legislative/de politică (2) | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Retragerea sprijinului complementar | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Total Risc legal si de politica a Primariei | 4,9 |
| Activele Delegatului |
| Deprecierea tehnică | 0,7 | 8 | 5,6 |
| Total Activele Operatorului | 5,6 |
| Forţa majoră |
| Forţa majoră | 0,1 | 2 | 0,2 |
| Total Forta majora | 0,2 |
| Profitabilitatea proiectului |
| Prestare salubrizare profitabile | 0,7 | 8 | 5,6 |
| Total Profitabilitatea proiectului | 5,6 |
| Total riscuri | 77,50 |

Procent riscuri 77,50 %

Se poate observa concentrarea riscurilor în zona celor cu impact mare, dar cu probabilitate mica sau mijlocie. În urma raportului de evaluare a riscurilor rezultă următoarea ordine de ierarhizare a acestora:

1. Capacitatea de ierarhizare a serviciului 30%, care periclitează major toate obiectivele propuse în desfăşurarea şi funcţionalitatea proiectului.

2. Riscul apariţiei necesităţii finanţării suplimentare 10,8%, care ar influenţa tarifele practicate, afectând prin puterea de suportabilitate a cetăţenilor însuşi eficienţa serviciului, generând probabil probleme sociale.

3. Riscul fluctuaţiei de piaţă 3,5%, prin foarte probabila disciplinare forţată a locuitorilor poate duce la o contradicţie majoră între obiectivele propuse şi suportarea costurilor de menţinere artificială a serviciului.

4. Risc legal şi de politică a municipalităţii 4,9% generat de operare directă a unor bunuri proprietate privată (garantată prin Constituţie) poate duce la blocarea imediată a serviciului şi la alte forme de constrângere legal instituite.

Din matricea de riscuri prezentată mai sus, rezultă că riscurile asociate contractului derivă în principal prin prestarea serviciului de salubrizare la o calitate inferioară faţă de cea asumată prin ofertă/ contract respectiv din posibile întârzieri în prestarea serviciului public. Ca regulă generală, orice întârziere în prestarea serviciului public de salubrizare de către Operator generează costuri suplimentare pentru acesta deoarece implică acţiuni suplimentare care trebuie realizate faţă de planificarea iniţială. Fiind riscuri operaţionale care sunt direct legate de modalitatea de prestare a serviciilor, de calitate acestora şi de capacitatea operatorului economic de a gestiona un astfel de contract, rezultă în mod clar că cele mai multe riscuri asociate contractului sunt transferate operatorului economic.

Astfel, dintr-un total de 39 riscuri identificate pentru implementarea acestui contract 28 sunt asociate operatorului economic, 3 riscuri sunt partajate intre operatorul economic şi autoritatea contractantă iar 7 riscuri cad în sarcina autorităţii contractante

Având în vedere aceste argumente precum şi distribuirea riscurilor de operare dar şi economico - financiare într-o mare măsură către operatorul economic, rezultă că tipul contractului care poate fi încheiat de autoritatea contractantă pentru asigurarea unor componente ale serviciului de salubrizare este de concesiune.

Spre deosebire de contractul de achiziţie publică de servicii unde distribuirea riscurilor este echitabilă între cele 2 părţi ale contractului, în cazul de faţă rezultă că riscurile operaţionale şi economico – financiare aferente implementării acestui contract, sunt transferate într-un procent semnificativ către operator

De asemenea, din analiza riscurilor rezultă că cele mai multe riscuri cu privirea la prestarea contractului de servicii sunt transferate către operator, acesta fiind responsabil în mod direct de prestarea serviciului public de salubrizare la calitatea asumată în cadrul ofertei, respectiv în graficul de timp şi bugetul ofertat. Astfel, pierderea potenţială estimată a fi suportată de operator în situaţia materializării riscurilor detaliate mai sus este semnificativă. Modelul de afaceri care stă la baza prestării serviciului public de salubrizare poate deveni astfel neprofitabil pentru operator.

Din analiza matricei de distribuţie a riscurilor rezultă că sunt îndeplinite condiţiile specificare la art. 6 a HG 867/ 2016, după cum urmează:

Art. 6. -   (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părţilor la contractul de concesiune;

b) implică expunerea la fluctuaţiile pieţei;

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

- Analiza economico-financiară

## 6.1 Cadrul general de analiză

In conformitate cu legislaţia aplicabilă, respectiv legea 100/2016 si normele de aplicare din HG867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de delegare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de contract. Astfel, în scopul realizării analizei a fost elaborată mai întâi analiza riscurilor prin matricea riscurilor conform anexei recomandate la normele de aplicare.

Din analiza riscurilor se disting o serie de elemente caracteristice fiecărei alternative posibile de derulare a serviciilor de salubrizare:

- realizarea serviciilor de salubrizare prin gestiune directă de către autoritatea contractantă:

  - riscul este integral al autorităţii: riscurile de finanţare, riscurile de piaţă, riscuri de execuţie, riscuri politice, riscuri de operare şi întreţinere;

  - singurul plus în acest scenariu ar fi al costurilor operaţionale mai reduse, în contextul propriei gestiuni evitându-se costul cu eventualul profit al operatorului vizibil doar în cazul delegării/concesionării. Acest avantaj financiar este însă compensat cu necesitatea realizării de investiţii semnificative pentru asigurarea dotărilor tehnice minimale;

  - impactul social (prin crearea de noi locuri de muncă) şi economic (prin reducerea cheltuielilor realizate cu terţii) sunt semnificative.

- Contract de achiziţie publică

  - Riscurile sunt împărţite între achizitor şi prestator în mod echilibrat;

  - Costurile de operare suportate de prestator sunt mai ridicate, fiind necesară organizarea operaţională pe un termen mai scurt. Implicit, costurile suportate de achizitor vor fi mai ridicate;

  - Achizitorul (Autoritatea contractantă) păstrează majoritatea riscurilor legate de execuţia contractului, iar prestarea acestora se realizează pe o perioadă scurtă de timp, asigurarea serviciului de salubrizare putând deci să fie fragmentată sau întreruptă, în funcţie de momentul încheierii noilor contracte de achiziţie. Managementul contractului implică responsabilităţi comune, mai dificil de gestionat decât în cazul concesiunii.

- Contract de concesiune

  - Riscurile sunt transferate aproape în totalitate catre operator: riscul de operare/ executie, riscuri financiare, legislative. Concedentul păstrează atribuţii în monitorizare şi supervizare şi riscurile asociate acestora.

  - Perioada contractuală poate fi mai ridicată, fapt ce oferă operatorului o flexibilitate mai ridicată în managementul financiar şi operational; amortizarea investiţiilor poate fi planificată pe un orizont mai mare de timp, utilizarea investiţiei specifice este pe o perioadă mai mare, rezultând în costuri operaţionale mai mici. Implicit, costurile suportate de autoritatea locală sunt mai reduse decât în cazul contractului cadru.

  - Prin concesiune se poate impune un nivel de referinţă cu privire la parcul de echipamente specifice şi la investiţiile solicitante operatorului.

  - Contractul de concesiune implică plata unei redevenţe către autoritatea publică.

Complementar analizei de riscuri este necesară realizarea unei analize economico-financiare din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea concesionării serviciilor sau externalizării lor printr-un contract de achiziţie publică. In conformitate cu art. 14, alin (2) HG 867, Analiza economico –financiara presupune derularea următoarelor etape:

- întocmirea costului comparativ de referinţă;

- determinarea structurii preliminare a concesiunii;

- realizarea analizei economico-financiare.

Alte aspecte specifice, relevante pentru analiza economico-financiară, pot fi:

- taxa pe valoarea adăugată;

- costuri suplimentare asociate finalizării lucrărilor înainte de termenul contractual;

- costul reluării procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

- venituri din refinanţarea proiectului;

- costuri de monitorizare şi administrare a proiectului;

- asigurări;

- rata de discontare.

De asemenea, conform art. 15 din HG 867, rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi să demonstreze că:

- a) proiectul este realizabil;

- b) proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor entităţii contractante;

- c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

- d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică;

- e) proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, care este contribuţia entităţii contractante.

Suplimentar, analiza financiara are rolul de a fundamenta perioada de concesiune a contractului; in conformitate cu legea 100/2016, art. 16, alin (2): pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăşi timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil.

In secţiunile următoare, cu respectarea recomandărilor legislative si a metodologiilor practice in realizarea analizei financiare, este prezentata fundamentarea financiara a oportunităţii si necesităţii concesionarii serviciilor publice de salubrizare.

Modelarea financiara a situatiei propuse spre analiza urmareste etapele specifice recomandate de lege precum si metodologii uzuale in realizarea proiectiilor financiare.

6.2 Ipotezele de lucru

Ipotezele care fundamentează analiza financiara urmăresc prezentarea cat mai clara a parametrilor care stau la baza proiecţiei fluxurilor financiare, a situaţiilor previzionate respectiv a calculului indicatorilor de performanta.

In realizarea proiectiilor financiare s-au facut urmatoarele categorii de ipoteze:

- Abordarea strategica a modelului financiar

- ipoteze generale, specifice intregii analize

- ipoteze specifice, specifice fiecarei categorii de proiectii (proiectia veniturilor, a cheltuielilor, a fluxului de numerar sau a indicatorilor de performanta financiara)

a) abordarea strategica a modelului financiar:

Modelarea financiara urmareste calculul indicatorilor de performanta financiara aferenti serviciilor prestate, din perspectiva unui operator tip. Astfel, tinandu-se cont ca nu este cunoscut/identificat operatorul economic ce va presta serviciile, s-au identificat prin modelare statistica parametrii de functionare specifici ai unui operator tip, din perspectiva profitabilitatii activitatii, a capitalurilor proprii utilizate, a eficientei capitalului de lucru.

In vederea identificarii parametrilor financiari specifici activitatii au fost analizati parametrii financiari de activitate a in domeniul de activitate ce face obiectul prezentului studiu.

tabel

Acesti parametrii reprezentativi de functionare constituie inputuri in modelul financiar realizat, pentru determinarea indicatorilor de performanta ai activitatii prestate, in corelatie cu parametrii specifici ai serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii.

In ceea ce priveste tarifele operatorilor esantionati, acestea au putut fi analizate doar intr-o mica masura, rezultatele fiind nerelevante, avand in vedere diferentele intre serviciile prestate, respectiv tarifate, conform tabelului anexat:

b) Ipoteze generale aferente proiectiilor financiare:

- Proiectiile se raporteaza la date certe inregistrate in perioade trecute, actualizate pe baza datelor statistice existente

- Cea mai importanta ipoteza, care sta la baza tuturor proiectiilor este prezumtia de caeteris paribus. Aceasta semnifica „toate celelalte variabile raman constante". La proiectul nostru se transpune prin a considera ca pe perioada analizata nu se vor manifesta variatii semnificative de stare, legislative sau macroeconomice care sa influenteze in mod semnificativ analiza realizata. De asemenea, nu se iau in considerare alte eventuale activitati desfasurate de operatorul economic, ci exclusiv activitatile ce fac obiectul prezentului studiu – activitati specifice de salubrizare

- Perioada de analiza este de 2 ani de la momentul semnarii contractului de delegare; In vederea realizarii unei analize comparative, analiza se realizeaza, pentru determinarea perioadei optime de delegare.

- Preturile/tarifele considerate in proiect sunt mentinute constante pe tot orizontul prognozat. Ele sunt actualizate conform metodologiei de analiza cu rata inflatiei de 3%, prognozata de BNR.

- In vederea calculului indicatorilor de performanta bazati pe fluxuri de numerar (VAN, RIR) s-a utilizat rata de scont / actualizare de 5%

- Toate sumele prezentate sunt in lei;

- Cursul valutar este de 4,75 lei/euro

- Cota de TVA folosita in proiectii este 19%

- Cota de impozitare folosita de operator se considera 16% aplicata profitului

c) Ipoteze specifice

### Parametrii de venit

Principalele categorii de venituri fundamentate sunt următoarele:

- Colectare, transport deseuri municipale

Salubrizare UAT:

Cuantificarea veniturilor potentiale din serviciile de salubrizare publice, prestate catre autoritatea locala este fundamentata pe baza parametrilor istorici inregistrati in aceeasi zona de desfasurare a activitatii in conditii contractuale similare.

Subliniem faptul ca anul 2020 a reprezentat din punct de vedere fiscal un an atipic, modificandu-se in mod semnificativ anumiti parametri fiscali – nivelul salariului minim (cu impact ridicat asupra industriei), nivelul contributiilor sociale, etc. Astfel, din perspectiva nivelulului statistic, reprezentativa este valoarea veniturilor din servicii inregistrata in anul 2020.

Pe baza datelor primite de la Primăria Municipiului tg Mureş - Administraţia Domeniului Public, pentru componenta de salubrizare , valoarea serviciilor achitate de municipalitate in ultimul an este de 15.850.307,55 lei (fără TVA), respectiv 18.861.865,98 lei (inclusiv TVA)

Valoarea estimata totala a componentelor ar fi de  = 15.869.018 lei (fără TVA), respectiv 18.884.132,35 lei (inclusuv TVA) pentru anul I

Prin aplicarea unui indice mediu de inflatie de 3%, valorile estimate ale serviciilor pentru urmatorii ani de derulare a contractului ar fi:

Avem asadar estimate veniturile operationale generate de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului studiu. Subliniem faptul ca estimarea de venituri este asociata unui operator tip, si a fost estimata pe baza datelor statistice inregistrate in anii anteriori, tarifelor practicate, evolutiei estimate a unor parametri de stare precum rata inflatiei, trendul populatiei, etc. In mod real, fiecare operator in functie de structura sa organizatorica, strategia de operare si functionare, etc – va putea avea randamente mai ridicate sau mai scazute in cazul veniturilor inregistrate. Aceeasi situatie este aplicabila si nivelului de cheltuieli, unde particularitatea fiecarui operator poate genera niveluri diferite de eficienta a costurilor de operare (detaliat in sectiunea urmatoare).

Prezentam centralizat analiza pe orizontul de 2 ani considerat pentru veniturile inregistrate:

| venituri operationale | lei cu TVA |
| --- | --- |
| An 1 | 18.884.132,35 |
| An 2 | 18.884.132,35 |
| Total | 37.768.264,70 |

Pentru orizont de timp de 8-10 ani, prestarea serviciior devine performanta pentru operator generand rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei decizionale. Pragurile de referinta determina fezabilitatea sau nefezabilitatea unui proiect insa alegerea implicarii in proiect depinde si de pragurile de performanta specifice ale industriei.

Astfel, un randament de 12,50%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior.

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8-10 ani, ofera un randament (RIR) care poate fi considerat atractiv.

Conform literaturii de specialitate, pe masura ce orizontul de prestare creste, activitatea devine mai performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii pe o perioada mai lunga a activelor imobilizate in care s-a investitit.

7 Analiza SWOT

Având în vedere concluziile secţiunilor anterioare în ceea ce priveşte analiza riscurilor asociate contractului de servicii de salubrizare, precum şi analiza economic-financiară, ambele covergând către opţiunea concesionării, în prezenta secţiune vom realiza analiza SWOT pentru scenariul de atribuire a unui contract de concesiune a serviciului public de salubrizare (scenariul 1) şi pentru scenariul de atribuire a unui contract de achiziţie publică de servicii de salubrizare (scenariul 2).

În acest caz analiza SWOT funcţionează ca o radiografie a modelului de afaceri generat şi elaborat de Primăria Tg Mureş pentru atribuirea contractului de şi evaluează în acelaşi timp factorii de influenţă interni şi externi, cu scopul de a pune în lumină punctele tari şi slabe ale unei companii, în relaţie cu oportunităţile şi ameninţările existente la momentul realizării acestui studiu (respectiv în etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire a delegării).

Având în vedere că din analiza realizată în secţiunile anterioare ale acestui studiu rezultă ca fiind oportună şi fundamentată decizi de concesionare a serviciului public de salubrizare, prezenta analiză SWOT are în vedere doar modelul de business generat de scenariul concesionării serviciului pe o perioadă de 8 ani.

Cu scopul de a contribui la fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului şi de a justifica necesitatea, prezentăm pentru comparaţie şi analiză SWOT asociată unui contract de achiziţie publică aferent serviciului de salubrizare.

Pentru realizarea ambelor analize SWOT am ţinut cont de faptul că:

- Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai activităţii, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.

- Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe care le au de făcut părţile semnatare ale contractului de concesiune. Ele reprezintă ceea ce va fi.

7.1 Scenariul 1 – încheierea unui contract de concesiune de serviciului de salubrizare

| Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- |
| - Transferul riscurilor de operarea în cea mai mare parte către concesionar, spre deosebire de contractul de achiziţie publică unde fezabilitatea financiară a acestui serviciu este condiţionată permanent de materializarea riscurilor; - Posibilitatea de control a tarifelor aferente activităţilor de salubrizare; - Micşorarea cheltuielilor municipalităţii pentru prestarea acestui serviciu public prin intermediul structurilor proprii (deşi autoritatea contractantă va plăti serviciile prestate de concesionar, efortul financiar este redus semnificativ faţă de scenariul gestionării directe a acestui serviciu); - Prestarea în mod unitar a serviciului de salubrizare, cu toate cele 3 componente ale sale ce fac obiectul actualei proceduri; - Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la calitatea activităţilor prestate. - Suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior concesionarii. - Indicatorii minimali de performanta ai serviciului pot fi modificaţi prin hotărâre a autorităţii contractante, pe baza unor studii de specialitate. - Se constituie o garanţie de bună execuţie pentru serviciile prestate; - Stabilitate şi continuitate în prestarea serviciului de salubrizare ca urmare a faptului că se va încheia un contract de concesiune pe termen lung; - Respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte utilizarea de echipamente performante (operatorul economic îşi poate recupera investiţia realizată având în vedere durata lungă a contractului de concesiune). | - Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul operării directe de către Municipalitate, aspect ce poate fi îmbunătăţit la nivelul documentaţiei de atribuire şi a contractului. - Dificultate în estimarea cât mai exactă a posibilităţii investiţiilor. |
| Oportunităţi | Riscuri |
| - Bază legală stabilă şi sistem de raportare corect. Prin realizarea achiziţiei prin licitaţie deschisa se poate alege un operator cu un raport optim intre preţ şi calitate. - Măsurarea rezultatelor proiectului prin impunerea în documentaţia de achiziţie a unor indicatori de performanţă. - Prin concesiune se va putea selecta un operator care sa ofere raportul optim intre preţ (mic) al tarifelor şi calitate (ridicata) a serviciilor. - Crearea unui model de business sustenabil pe termen mediu şi lung, acest fiind profitabil atât pentru operatorul economic cât şi pentru autoritatea contractantă. - Generarea de venituri la nivel local prin încasarea redevenţei. - Scăderea şomajului prin angajarea de forţă de munca la nivel local, ca urmare a locurilor de muncă create de concesionar pentru implementarea contractului. - Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii din Municipiul Tg Mureş ca urmare a prestării serviciilor de salubrizare la un nivel ridicat de calitate. - Promovarea unui plan de dezvoltare şi de investiţii pe baza unui mecanism de planificare multianuală a investiţiilor care vor fi realizate de concesionar. | - Exista posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvenţă, din incapacitate temporară de plata, fapt care ar periclita buna desfăşurare a activităţilor municipiului. - Modificări ale prevederilor legale în vigoare pentru încheierea contractelor de concesionare. - Modificarea legislaţiei după atribuirea contractului de concesiune. - Modificări fiscale cu impact semnificativ asupra costurilor necesare implementării contractului de concesiune. - Actualizarea frecventă a tarifelor ca urmare a modificărilor legislative, fiscale etc., care pot avea impact negativ asupra contractului. |

7.2 Scenariul 2 – încheierea unui contract achiziţie publică de prestări servicii de salubrizare

| Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- |
| - Resursa umană necesară pentru prestarea serviciului public va fi alocată de prestator; - Se constituie o garanţie de bună execuţie pentru serviciile prestate; - Prestarea serviciului de salubrizare se face pe perioade scurte de timp fapt care dă posibilitatea autorităţii contractante să schimbe prestatorul dacă acesta nu respectă standardele de calitate impuse; | - Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul operării directe de către Municipalitate, aspect ce poate fi îmbunătăţit la nivelul documentaţiei de atribuire şi a contractului. - Imposibilitate de realizare a investiţiilor având în vedere durata relativ scurtă a contractului de achiziţie publică; - Autoritatea contractantă trebuie să asigure resursele tehnice necesare pentru prestarea serviciului, fapt care presupune realizarea de investiţii susţinute în utilaje specifice care trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ cerinţelor legale în vigoare; - Costurile municipalităţii cu prestarea serviciului rămân semnificative; |
| Oportunităţi | Riscuri |
| - Bază legală stabilă şi sistem de raportare corect. Prin realizarea achiziţiei prin licitaţie deschisa se poate alege un operator cu un raport optim intre preţ şi calitate. - Măsurarea rezultatelor proiectului prin impunerea în documentaţia de achiziţie a unor indicatori de performanţă. - Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii din Municipiul Tg Mureş ca urmare a prestării serviciilor de salubrizare la un nivel ridicat de calitate. | - Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfăşurare a activităţilor municipiului. - Lipsa unui prestator în perioadele de tranziţie, finalizarea unui contract şi atribuirea următorului contract. |

Rezultă din analiza SWOT realizată mai sus că:

- Spre deosebire de încheierea unui contract de achiziţie publice, încheierea unui contract de concesiune pe o perioadă adecvată de timp (8 ani conform modelului economico-financiar prezentat anterior) asigură stabilitate şi continuitate în prestarea serviciului, la un nivel adecvat de calitate, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din Municipiul Tg Mureş.

- Avantajele asociate încheierii unui contract de concesiune sunt semnificative datorită faptului că operatorul economic îşi poate planifica investiţiile pe termen lung şi poate angaja cheltuielile necesare pentru respectarea cerinţelor minime, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul unui contract de achiziţie publică, durata contractului fiind semnificativ mai mică (în comparaţie cu un contract de concesiune) operatorul economic nu îşi poate recupera investiţia realizată, fapt care se va traduce în creşterea valorii serviciilor prestate. Implicit, cheltuiala autorităţii contractante este mai mare în cazul unui contract de achiziţie publică decât în cazul unui contract de concesiune.

- Urmare a gestionării riscurilor de operare acestui contract de către concesionar, Municipalitatea îşi va monetiza avantajele şi oportunităţile asociate acestui serviciu public.

- Calitatea serviciului prestat este un element esenţial care va putea fi obţinut de către municipalitate ca urmare a încheierii unui contract de concesiune.

- Municipalitatea generează beneficii substanţiale pentru comunitatea locală prin concesionarea serviciului public de salubrizare.

- Riscurile şi dezavantajele asociate modelului de business prin concesionarea serviciu nu sunt semnificative şi pot fi gestionate într-o manieră eficientă de către autoritatea contractantă.

- Municipalitatea poate asigura prestarea acestui serviciu în mod direct, ca urmare a realizării de investiţii adecvate.

8 Argumente care stau la baza deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare

În completarea concluziilor extrase din analiza riscurilor, analiza economic-financiară şi analiza SWOT, prezentate în secţiunile anterioare, pentru claritate enunţăm în cele de urmează o serie de argumente care fundamentează decizia Municipalităţii de a concesiona componentele serviciului public de salubrizare:

- În conformitate cu prevederile legale în vigoare Municipalitatea trebuie să organizeze o procedură de achiziţie competitivă pentru a selecta operatorul economic care va gestiona serviciul de salubrizare la nivel local. Astfel, autoritatea contractantă va putea selectare un concesionar care să ofere raportul optim între preţul (mic) prestaţiei şi calitatea (ridicată) a serviciilor, în virtutea principiului “value for money”.

- Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespunda normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere profesional.

- Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor servicii este foarte mare, iar Municipiul Tg Mureş nu deţine sursele financiare necesare pentru realizarea acestei investiţii. Mai mult, experienţa anterioară a autorităţii contractante în implementarea unui contract de concesiune a serviciului de salubrizare demonstrează că acest format funcţionează, putând fi îmbunătăţit.

- Parcul tehnologic pe care va trebui să îl folosească operatorul economic pentru prestarea serviciului de salubrizare, ca cerinţă minimă a Municipalităţii va duce la reducerea amprentei de carbon pe toată durata de presatare a serviciului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deţinerii de maşini şi utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată. Parcul tehnologic va respecta în totalitate normele de autorizare ale ANRSC. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, exclusiv pentru nevoile de salubrizare ale municipiului.

- Criteriile de selecţie vor favoriza ofertanţii care deţin certificarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001, conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului.

- Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

- Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

- Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

- Tarifele aprobate vor conduce la atingerea următoarelor obiective:

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de Municipalitate prin regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante.

c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

Cu excepţia transferului riscului de operare către concesionar care rezultă din analiza de mai sus, evidenţiem în cele ce urmează o serie de a motive economico-financiare şi de mediu care fundamentează decizia municipalităţii de a delega acest serviciu către un operator economic:

- Degrevarea Municipiului Tg Mureş de necesitatea unui capital de investiţie necesar pentru dotarea operaţională necesară pentru prestarea acestui serviciu, precum şi de efortul de organizare presupus de acesta. Prestarea serviciului public de salubrizare implică dezvoltarea unei infrastructuri complexe şi extinse, care necesită angajarea de personal specializat şi nespecializat.

- Parametrii de performanţă a prestării serviciului de salubrizare de către concesionar vor putea fi clar stabiliţi în cadrul contractului şi apoi măsuraţi prin intermediul rapoartelor de activitate periodice. Municipiul Tg Mureş va obţine astfel cel mai bun raport calitate – preţ pentru serviciul public de salubrizare.

- Municipalitatea va putea percepe penalităţi de întârzieri sau pentru serviciile prestate necorespunzător, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

- Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii publice de calitate şi implicit creşterea calităţii vieţii acestora.

- Riscul de exploatare fiind transferat la concesionar, acesta va fi nevoit să dezvolte instrumente de management şi bună guvernanţă pentru a se asigura că implementarea contractului de concesiune este profitabilă.

- Delegarea serviciului public de salubrizare este o practică curentă a municipalităţilor, fiind un model de afaceri demonstrat ca fiind profitabil deoarece concesionarul va îşi va construi un plan de afaceri pentru implementarea contractului de concesiune pe care se va asigura ulterior că îl implementează în condiţii optime, pentru a obţine venitul previzionat.

- Atât în cadrul documentaţiei de atribuire dar şi în cadrul contractului de concesiune, Municipalitatea va putea impune indicatori de performanţă pentru a se asigura că obţine cea mai mare valoare pentru suma cheltuită (conform principiului “value for money”).

9 Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului

Din analiza prezentată anterior, modul recomandat pentru gestionarea unor componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureş este gestiunea delegată prin concesiune.

Conform Legii nr.51/2006, modificată şi completată, gestiunea indirectă sau delegată “este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi delegarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.”

În cazul gestiunii delegate, după întocmirea studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii unor componente ale serviciilor de salubrizare, se vor parcurg următorii pasi:

- Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale a unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare;

- Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţii întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ANRSC nr.82/2015 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Întocmirea şi aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a localităţii întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ANRSC nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Organizarea procedurii de concesionare, atribuirea şi semnarea contractului de delegare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tg Mureş, împreună cu anexele acestuia

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţelor tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în regulamentul serviciului de salubrizare pentru toate tipurile de activităţi contractate.

Operatorii îşi pot desfăşura activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C., prestarea activităţilor specifice serviciului de salubrizare fără licenţă sau cu licenţă expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.

9.1 Accesibilitatea delegării

Delegarea propusă presupune, pe lângă preluarea opţională a unor mijloace fixe existente şi aflate ȋntr-o anumită fază a ciclului de viaţă de funcţionare/depreciere, şi efectuarea unor investiţii noi din surplusurile/excedentele de bani rezultate din exploatare.

Este în sarcina operatorului să suporte pe termen lung (8 ani) buna desfăşurare a contractului din punct de vedere al reînoirii mijloacelor fixe.

În cazul delegării, s-a pornit de la premisa că Municipiul Tg Mureş va achita serviciile privind salubrizarea. Tarifele aprobate trebuie să conducă la atigerea următoarelor obiective:

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la niveluri de calitate şi indicatori de performanţă stabiliţi de Consiliul local al Municipiului Tg Mureş prin reglementarea serviciului şi prin contractul de delegare a gestiunii.

b) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare a localităţii şi exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Tg Mureş, afectate serviciului, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

La elaborarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare, Municipiul Tg Mureş va impune, ca şi cerinţă obligatorie consultarea sa şi avizul final în cazul în care operatorul doreşte să aducă modificări majore ale nivelului tarifelor practicate pentru serviciile de salubrizare delegate.

9.2 Motive de ordin economico–financiar, social şi de mediu

Argumentele de ordin economico–financiar care stau la baza delegării prin concesiune a unor componente ale serviciului de salubrizare constau în:

- Primăria Municipiului Tg Mureş nu dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea activităţilor de salubrizare (utilaje, echipamente, mijloace de transport, ateliere de întreţinere şi reparaţii, staţie de carburanţi şi personal calificat);

- Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

- Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale. Modificarea tarifului se va face în situaţii de schimbare semnificativă a echilibrului contractului şi va fi supusă aprobării Consiliului Local.

Argumentele de mediu care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

- Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de selecţie a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deţinerii unui număr suficient de maşini şi utilaje performante, cu care va putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

- Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere profesional. Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi si prietenoase cu mediul. Datorită măsurilor de protecţie a atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de containere şi utilizarea de motoare cu catalizator), emisiile surselor de poluanţi din zona de impact a activităţilor trebuie sa se incadreze in valorile limită stipulate în Ordinul MAPM nr. 592/2002.

- Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestui serviciu este foarte mare. Dotarea cu utilaje noi şi performante va duce la scăderea nivelului de poluare a oraşului. In plus, operatorii vor trebui sa asigure întreţinerea echipamentelor în stare bună de funcţionare pe intreaga durata a contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.

- Pe parcursul contractului operatorul trebuie să îşi modernizeze parcul de maşini - utilaje.

- Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei şi faunei, solului cât şi efectele negative ale zgomotului, vibraţiei şi luminii vor fi necesare măsuri de protecţie ce ar putea implica tehnici specifice şi restricţii de folosire a anumitor echipamente.

Argumentele de ordin social care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

- Desfăşurarea serviciului de salubrizare în condiţiile descrise în studiul de oportunitate va contribui la îmbunătăţirea semnificativă a aspectului urbanistic şi peisagistic precum şi la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potenţiale privind sănătatea oamenilor. În plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de muncă pentru populaţia din zonă.

- Operatorul de servicii este încurajat să angajeze personal calificat şi necalificat existent pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în rândul populaţiei municipiului.

- Primăria Municipiului Tg Mureş va monitoriza modul de constituire al tarifelor şi modificările acestora prin aprobarea lor.

- Operatorul va avea obligaţia efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ şi cantitativ, fără a fi afectaţi factorii de mediu.

- Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei.

- În perioada operaţională, impactul asupra mediului social şi economic va fi semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă,

- Creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii.

- În special problemele de igienă publică, sociale şi economice vor fi ameliorate semnificativ printr-un sistem centralizat de gestionare a serviciilor in municipiului Tg Mureş, împreună cu Garda de Mediu şi Agenţia de Protecţia Mediului se vor putea monitoriza sistemul centralizat de gestionare a serviciilor de salubrizare şi aplicarea legislatiei în vigoare:

  - Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

  - Legea 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare componenta deszăpezire a localităţilor nr. 101/2006

  - Legea pentru protecţia mediului 137/1995 republicată, cu completările şi modificările ulterioare

  - Ordinul nr. 125/1996 Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţia Mediului pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

9.3 Durata delegării

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investitiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele condiţii:

- pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

- în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.

Prelungirea se va face cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local.

Tinand cont de prevederile legale care specifica faptul ca trebuie identificata acea perioada care in mod rezonabil este necesara pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor de investitie efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea serviciilor si a unui profit rezonabil, consideram ca perioada care corespunde acestor deziderate este perioada de lunga de timp.

Pentru orizonturi mai mari de  ani poate fi considerat ca nivelul profitului este mai mare decat „rezonabil” aceasta putand fi asimilat unei lipsa de eficienta din perspectiva consumatorilor sau a beneficiarilor directi ai serviciilor prestate.

Concluzia analizei economico-financiare: Durata optimă din punct de vedere, operaţional, economic şi financiar este de mai multi ani.

Durata  contractului de delegare s-a stabilit astfel încât să se evite restricţionarea artificială a accesului la competiţie, să se asigure un nivel de profit ca urmare a exploatării într-o perioada dată, să se asigure un nivel rezonabil al preţurilor pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului a altor costuri ce urmează a fi suportate, respectându-se îndrumările Consiliului Concurenţei vis-à-vis de o durată contractuală prea lungă care ar putea crea premisele instaurării monopolului.

Operatorii economici trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică, dotarea şi experienţa managerială, bonitatea şi capacitatea finaciară necesare prestării serviciului încredinţat.

Durata va fi stipulată în cadrul Contractului de delegare şi reprezintă perioada în care Municipiul Tg Mureş va delega gestiunea unor componente aşe serviciului de salubrizare, componente ce fac obiectul studiului de oportunitate.

9.4 Redevenţa

Reţinînd dispoziţiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, reglementate prin O.U.G. nr. 58/2016, acestea vin să clarifice faptul că un astfel de contract poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achiziţie publică. Prin urmare, în vederea atribuirii unui contract de delegare a gestiunii având ca obiect serviciile de utilităţi publice, autoritatea contractantă avea obligaţia în primul rând de a stabili tipul contractului prin analiza tuturor elementelor pe care le implică delegarea gestiunii serviciilor în cauză.

Contractul de achiziţie publică este contractul, asimilat, potrivit legii actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

Contractul de concesiune de servicii este contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite.

Distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică se realizează în funcţie de distribuţia riscurilor, după cum urmează:

a) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de servicii”.

b) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate, preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente realizării şi exploatării lucrărilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de lucrări;

Totodată, esenţa contractului de concesiune este reprezentată de faptul că cea mai mare parte a riscurilor este suportată de către concesionar.

Prin urmare, avand in vedere informaţiile coroborate cu prevederile Legii Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii care definesc contractul de concesiune de servicii, apreciem că în acest caz contractul în discuţie este un contract de concesiune de servicii, situaţie în care obligativitatea stabilirii unei redevenţe se justifică.

Pentru fiecare An Contractual, nivelul redevenţei va fi de 80.000 lei şi se indexează anual cu indicele de inflaţie.

Nivelul redevenţei va fi modificat ori de câte ori, pe durata derulării prezentului Contract, vor fi realizate investiţii, din fondurile Delegatarului, în sistemul de salubrizare al Municipiului Tg Mureş. Valoarea modificărilor va fi calculată astfel încât să acopere valoarea amortizării investiţiilor respective.

Redevenţa devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului şi va fi plătită în tranşe trimestriale egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata (de exemplu plata redevenţei pentru primul trimestru va fi efectuată înainte de data de 15 a celei de-a patra luni calculate de la Data de Începere a Contractului şi aşa mai departe).

În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenţei datorată Delegatarului în termenul prevăzut anterior, Delegatul va plăti penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile Codului fiscal referitor la creanţele bugetare.

Neplata redevenţei de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenţei, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevenţei datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata penalităţilor de întârziere.

Nu sunt acceptate plăţi parţiale. În cazul efectuării unei astfel de plăţi parţiale, Delegatarul va fi îndreptăţit să considere plata ca fiind neefectuată.

Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranşa trimestrială de plată.

Redevenţa astfel plătită se constituie venit la bugetul local.

10 Concluzii

Studiul de fundamentarea şi stabilire a soluţiei optime de gestiune a unor componente ale Serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureş a fost efectuat în scopul analizării oportunităţii deciziei de delegare.

Analizele efectuate în cadrul Studiului au plecat de la datele şi informaţiile puse la dispoziţie de Municipiul Tg Mureş.

Analiza realizată în cadrul acestui studiu a relevat impactul, contextul şi implicaţiile principalelor riscuri asociate celor 2 scenarii care au făcut obiectul analizei:

- scenariul concesiunii serviciului public;

- scenariul gestiunii directe a serviciului public.

Analiza riscurilor asociate contractului de concesiune relevă că acestea sunt transferate în cea mai mare parte operatorul economic care va trebui să prezinte autorităţii contractante un plan eficient de măsuri pentru gestionare a lor, astfel încât să asigure o calitate adecvată a serviciului public. Principalele măsuri de asigurare a Autorităţii Contractante cu privire la modalitatea de prestare a serviciului public precum şi la calitatea acestuia vor rezulta în principal din prevederile documentaţiei de achiziţie care va fi întocmită în vederea atribuirii contractului de concesiune. Mai mult, Autoritatea Contractantă poate introduce în clauzele contractuale prevederi clare cu privire la prestarea serviciului public de către concesionar. Rezultă astfel că Autoritatea Contractantă are la îndemană o serie de instrumente prin care se poate asigura de buna prestare a serviciului public.

Dreptul de exploatare a rezultatului serviciilor prestate se acordă operatorului care, în acelaşi timp, preia majoritatea riscurilor aferente administrării serviciilor. Mai exact, operatorul va prelua riscurile aferente Contractului care sunt formate din:

- Risurile privind Capacitatea de exercitare a serviciului,

- Risc asociat protecţiei mediului,

- Risc privind Finanţator şi finanţare,

- Risc de Operare,

- Riscul fluctuaţiei de piaţă,

- Risc legal şi politica municipalităţii,

- Activele proiectului

- Forţa majoră

Municipalitatea preluând astfel o mică parte din riscuri şi luând-uşi toate măsurile necesare pentru a le diminua:

- Riscul ca finanţatorul să fie incapabil de plata astfel operatorul devine insolvabil sau efectuarea unor prestaţii ce necesită o finanţare mai mare decât cea estimată, astfel încât municipalitatea să nu primescă prestaţiile solicitate. O corectă şi aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de operator, precum şi angajamentul municipalităţii privind plata serviciilor de salubrizare sunt măsuri de diminuare a riscului, ce se poate contrabalansa şi prin garantarea de către operator a realizării investitiei (Garanţia de bună execuţie).

- Riscul fluctuaţiei de piaţă – inflaţia, astfel încât valoarea plăţilor în timp să fie diminuată de creşterea inflaţiei. Municipalitatea va diminua acest risc prin evitarea ca operatorul să beneficieze de supracompensări sau să beneficieze de plăţi duble. Municipalitatea va aplica ajustarea preţurilor în conformitate cu art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 şi art. 19 din Legea 101/2006.

Având imaginea de ansamblu a fiecărui scenariu analizat se poate trage cu uşurinţă concluzia că singurul orizont de timp plauzibil pentru delegarea eficientă a unor componente ale serviciilor de salubrizare este pe o perioada de minim 5 ani. O activitate operaţională eficientă pentru agentul economic se va reflecta şi în performanţe mai ridicate precum şi într-un nivel de costuri operaţionale unitare mai redus, însemnând şi pentru concesionar costuri mai mici aferente serviciului de salubrizare. O eficienţă mai ridicata in operare are influenţă directăşi asupra reducerii riscurilor financiare sau de operare care guvernează contractul.

Raţionamentul economico-financiar este susţinut de o serie de argumente sociale şi de mediu care favorizează încheierea unui contract de concesiune.

Astfel, principalele argumente care fundamentează prestarea serviciului public de salubrizare prin încheierea unui contract de concesiune sunt:

- Posibilitatea autorităţii contractante de a presta componente ale serviciului public de salubrizare prin delegare, fără a deţine efectiv la data semnării contractului de concesiune a resurselor tehnice, materiale şi umane, urmând ca acestea să fie asigurate de concesionar.

- Asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipalităţii, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

- Modelul de business este profitabil pentru operatorii economici pe termen lung, fapt care va asigura o concurenţă adecvată, asigurând astfel pentru autoritatea contractă premisele optime care vor garanta selectarea operatorului economic care prezintă cel mai bun raport calitate – preţ pentru prestarea serviciului de salubrizare.

- Asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare la nivelul municipiului (în special a celor sezoniere şi punctuale), inclusiv a serviciului de deszăpezire pe timp de iarnă.

- Generarea de venituri la nivel local prin încasarea redevenţei – modelul de business este astfel profitabil pentru ambele părţi ale contractului de concesiune.

În concluzie, rezultatele acestui studiu evidenţiază că delegarea unor componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Tg Mureş (ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI ALTOR FLUXURI DE DEŞEURI,)) prin încheierea unui contract de concesiune, este fundamentată, justificată şi realizabilă, această alternativă fiind cea mai avantajoasă, atât pentru Municipiul Targu Mures cât şi pentru operator. Municipiului Tg Mureş va putea astfel să obţină un raport calitate – preţ optim şi o degrevare de riscuri asociate acestui serviciu public.

Trebuie avut de asemenea în vedere că analiza financiară a fost necesar a fi realizată doar pentru scenariul de concesiune având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru acesta trebuie testată şi demonstrată viabilitatea economico – financiară.

În concluzie, în ceea ce priveşte scenariul concesiunii, rezultă că acesta este profitabil pentru toate părţile implicate doar în situaţia în care serviciul este delegat pentru o perioadă lungă de timp, aşa cum rezultă din analiza prezentată în acest studiu.

Rezultă din analiza realizată în cadrul studiului că o parte semnificativă din riscurile asociate contractului sunt transferate către operatorul economic, fapt care fundamentează încheierea unui contract de concesiune a serviciului de salubrizare. Mai mult, din analiza economico –financiară rezultă fiabilitatea modelului economico – financiar pentru concesionar, existând astfel şi premisele necesare pentru a asigura un nivel adecvat de concurenţă de piaţă. Beneficiile sociale şi de mediu asociate contractului de concesiune sunt enunţate de asemenea în conţinutul acestui studiu şi contribuie la fundamentarea necesităţii şi a oportunităţii de încheiere a unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare de către Municipalitate.

.

Rezultă astfel, din analiza realizată în prezentul studiu, în manieră comparativă, faptul că prestarea serviciului public de salubrizare prin delegare, respectiv prin încheierea unui contract de concesiune, este scenariul recomandat, favorabil şi cel mai avantajos pentru Municipiul Tg Mureş.

Dar tinand cont de faptul ca prin programul operational de management al deseurilor implementat de catre Consiliul Judetean si ADI Ecolect Mures care are in vedere demararea unei noi proceduri de delegare prin concesionare a serviciilor de salubrizare  a ACTIVITĂŢILOR DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI ALTOR FLUXURI DE DEŞEURI  analizate in prezentul studiu, si a faptului ca se impune Municipiului Targu Mures inserarea in orice contract incheiat privind aceste servicii de salubrizare "Contractul inceteaza in termen de 5 zile de la comunicarea noului operator selectat in baza procedurilor demarcate de catre Consiliul judetean Mures", se impune a gasi o solutie optima de contractare a acestor servicii prin delegarea acestora prin achizitie de prestări servicii, care urmeaza a se incheia pe o perioada de maxim 2 ani de zile pentru asigurarea continuitatii serviciului de colectare, transport si neutralizare deseuri municipal si aplicarea unei procedure concurentiale de delegare a serviciului.

# Footnotes

Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

HG 867/ 2016

Idem

Idem