**PLAN DE ACTIUNE**

**IMPLEMENTARE INVESTITII PROPUSE PRIN**

**PUZ STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE**

**ETAPA V–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU,**

**REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008**

**BENEFICIAR:** S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

**AMPLASAMENT:** str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun. Tg. Mures, jud. Mures

**DATA ELABORARII**: martie 2021

1. **DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI**

Denumirea lucrării: PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA V–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008

Adresa: str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun.Târgu Mureş, jud.Mures

Beneficiar: S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

Proiectant : S.C. DOMUS S.R.L.

Faza de proiectare: PUZ

Data: martie 2021

1. **ETAPIZARE INVESTITII PROPUSE PRIN P.U.Z.**

Dupa aprobarea in Consiliul local a prezentului P.U.Z. se vor obtine Certificate de urbanism si se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrari necesare investitiei.

Etapizarea si finantarea lucrarilor este estimata in tabelul urmator:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LUCRARI** | **PERIOADA ESTIMATA DE EXECUTIE** | **INVESTITOR/ FINANTATOR** |
| Drumuri si retele edilitare | 2021-2022 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere C.U. | iunie 2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere avize | Iulie-august 2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere A.C. | septembrie 2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Inceperea lucrarilor de constructii conform A.C. pt categorii de lucrari de investitii | octombrie 2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.. |
| Edificare constructii, imprejmuiri, platforme | oct. 2021- 2023 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Amenajare spatii verzi, plantatii | 2022-2023 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Receptie lucrari si intabulare in C.F. | 2023 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L |

**Beneficiar**  **Sef proiect**

S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.arh.Glăja Eugen