**PLAN DE ACTIUNE**

**IMPLEMENTARE INVESTITII PROPUSE PRIN**

**P.U.Z. STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII -STR. IOAN VESCAN- TIRGU MURES**



**BENEFICIAR:** S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

**AMPLASAMENT:** str. IOAN VESCAN f.nr., mun. Tg. Mures, jud. Mures

**DATA ELABORARII**: 11.2019

1. **DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI**

Denumirea investiţiei : **P.U.Z. STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE IN CARTIERUL UNIRII -STR. IOAN VESCAN- TIRGU MURES**

Amplasamentul investiţiei : **str. Ioan Vescan fr.nr., mun Tg.Mures, jud.Mureş**

Beneficiar: **S.C.** **MACO CONSTRUCT S.R.L.**

Proiectant : **S.C. DOMUS S.R.L. , Tirgu Mureş**

Faza : **P.U.Z.**

Data : **11.2019**

Numar proiect: **240/2019**

1. **ETAPIZARE INVESTITII PROPUSE PRIN P.U.Z.**

 Dupa aprobarea in Consiliul local a prezentului P.U.Z. se vor obtine Certificate de urbanism si se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrari necesare investitiei.

 Etapizarea si finantarea lucrarilor este estimata in tabelul urmator:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LUCRARI** | **PERIOADA ESTIMATA DE EXECUTIE** |  **INVESTITOR/ FINANTATOR** |
| Drumuri si retele edilitare | 2020-2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere C.U.  | Martie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere avize | Martie-aprilie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Obtinere A.C. | Aprilie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. |
| Inceperea lucrarilor de constructii conform A.C. pt categorii de lucrari de investitii | Aprilie 2020 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.. |
| Edificare constructii, imprejmuiri, platforme | Iun. 2020- 2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.  |
| Amenajare spatii verzi, plantatii | 2020-2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.  |
| Receptie lucrari si intabulare in C.F. | 2021 | S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L |

 **Beneficiar**  **Sef proiect**

S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.arh.Glăja Eugen